## 订单管理台账-C类
C类项目进度表 |  | 执行项目（未交付或未100%收款） | [32 empty] | 收款中的项目
罚款关注
3级预警
|  | 未交付项目 |  |  |  | 2级预警 |  |  | 总进度超期
1级预警
[16 empty] | 图纸下达 |  |  | 预算下达 |  |  | 采购合同完成 |  |  | 制造完成 |  |  | 成品检验完成 |  |  | 发运完成(交付日期）
项目名称 | 合同号 | 项目号 | 产品类型 | 令号 | 业主名称 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 销售经理 | 外委地点 | 立项时间 | 合同交付日 | 排产时间 | 是否交付 | 所属进度 | 图纸计划 | 完成时间 | 超期 | 预算计划 | 完成时间 | 超期 | 采购计划 | 完成时间 | 超期 | 制造计划 | 完成时间 | 超期 | 检验计划 | 完成时间 | 超期 | 发运计划 | 完成时间 | 超期 | 预警 | 进度/风险提示 | 调整/确定交付日 | 总进度超期 | 超期原因 | 合同金额（万元） | 罚款关注 | 罚款 | 合同付款方式 | 收款完成 | 待收款性质 | 累计已收款 | 已收款比例 | 未收款 | 已支付 | 可支付余额 | 所属板块 | 国内/海外
赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 |  | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急 | 邮件-王保力 | 根据一级计划完成时间自动判断 | 根据一级计划完成时间自动判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 邮件-王保力 | 公式判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 邮件-王保力 | 公式判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 邮件-王保力 | 公式判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 邮件-王保力 | 公式判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 邮件-王保力 | 公式判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 邮件-王保力 | 公式判断 | 邮件-王保力 | 邮件-王保力 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 公式判断 | 人工填写 | CISDI-BI | 根据罚款判断 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 赛迪装备-CP20240048-0 敬业主卷扬减速器备件 24033 一级计划（调整）审批流程-王保立-2024-04-08 正常 | 公式判断 | 公式判断 | 实际收款金额 | 公式判断 | 公式判断 | CISDI-BI | CISDI-BI |  | 赛迪装备-CP20240048-0敬业主卷扬减速机备件24033项目立项审批流程（新）-于宏岭-2024-04-07 紧急
项目名称 | 合同编号 | 项目号 |  | 标题(名称后的数字）-仅针对北京外委项目 | 业主名称 | 附件表格 | 附件表格 | 附件表格 | 申请人姓名 | 组织模式 | 申请日期 | 合同交货期 | 邮件-王保力 | 根据一级计划完成时间自动判断 | 根据一级计划完成时间自动判断 | 附件表格 | 邮件-王保力 |  | 附件表格 | 邮件-王保力 |  | 附件表格 | 邮件-王保力 |  | 附件表格 | 邮件-王保力 |  | 附件表格 | 邮件-王保力 |  | 附件表格 | 邮件-王保力 |  | 邮件-王保力 | 邮件-王保力 | 附件表格 |  |  | 销售合同金额 |  | 附件表格 | 附件表格 | [5 empty] | 实际付款金额 | 项目可支付额度 |  | 是否海外项目
[17 empty] | http://oa.cisdi.com.cn:8080/?requestid=3307982&_workflowid=700499&_workflowtype=&isovertime=0 | [21 empty] | https://bi.cisdi.com.cn/webroot/decision?bi_auth_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJXMDgwMTMiLCJpc3MiOiJDSVNESS1CSSIsInRoaXJkVXJsIjpbIicnIl0sImV4cCI6MTcxODYwNzk0MSwiaWF0IjoxNzE4NTg5OTQxLCJqdGkiOiJhMDYzOTk3MC0wMzE4LTQ0YmItOGM2NS0yOTg4NjE2MzkzMzQifQ.Igiz-7gzMewCww-kahxC6CZkg7Yogs2Kwj6iOb4C3as
敬业主卷扬减速器备件24033 | K1010100 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 联轴器 | TGP12 | 1 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31
敬业主卷扬减速器备件24033 | K1010100 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 减速器（带铰座） | TYJK1550-48.8 | 1 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31
敬业主卷扬减速机备件24033项目 | CP20240048-0 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 减速器（带铰座） /'联轴器 | TYJK1550-48.8/'TGP12 | 1+1 | 于宏岭 | 北京 | 2024-04-07 | 2024-07-31 | 2024-04-11 |  | 制造完成 | 2024-04-15 | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-04-11 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 6.14/'零部件完成40%，预计7月30日完工。 | 2024-07-31 |  |  | 33.5 | ☑ | 逾期罚款每天1%，逾期超过十五日的：1，加倍承担逾期交货违约责任；2，甲方有权随时解除该订单，并由乙方承担20%违约金。 | 90%到货款（验收后30日），10%质保金（质保期满后30日）。 |  | 到货款 | 0 |  |  | 0 |  | 炼铁 | 国内
Note on W8: 廖娜: 完成时间为定标时间
Note on AF8: 廖娜: 以OA系统的发货通知单流程时间为准
Note on N9: 廖娜: 具备采购条件的时间
Note on AX9: 014661: 已收-已付
Note on AY9: 014661: 已收-已付
Note on E15: 廖娜: 原令号'23018

## 辅助列
金额单位（万元）
项目类别 | 执行中项目 |  |  | 待收款性质 | 执行中项目 | 涉及金额 | 金额占比 |  | 按年度统计后归档 | [14 empty] | 按年度统计后归档
图纸下达 |  |  |  | 预付款 |  |  |  |  | 节点统计 | 到期 | [6 empty] | 超期 | [6 empty] | 节点统计 | 到期 | [6 empty] | 超期
预算下达 |  |  |  | 进度款 |  |  |  |  | 月份 | 合计 | 图纸 | 预算 | 采购 | 制造 | 检验 | 发运 | 合计 | 图纸 | 预算 | 采购 | 制造 | 检验 | 发运 | 月份 | 合计 | 图纸 | 预算 | 采购 | 制造 | 检验 | 发运 | 合计 | 图纸 | 预算 | 采购 | 制造 | 检验 | 发运
采购合同完成 |  |  |  | 提货款 |  |  |  |  | 节点统计 月份: 2024-01-01 | 2023-01-01
制造完成 |  |  |  | 到货款 |  |  |  |  | 节点统计 月份: 2024-02-01 | 2023-02-01
成品检验完成 |  |  |  | 调试款 |  |  |  |  | 节点统计 月份: 2024-03-01 | 2023-03-01
发运完成 |  |  |  | 验收款 |  |  |  |  | 节点统计 月份: 2024-04-01 | 2023-04-01
|  |  |  | 质保金 |  |  |  |  | 节点统计 月份: 2024-05-01 | 2023-05-01
[9 empty] | 节点统计 月份: 2024-06-01 | 2023-06-01
执行项目 | 制造中 | 收款未完成 | 已交比例 | 收款中的项目 | 合同总金额 | 已收款 | 未收款 | 未收款比例 | 节点统计 月份: 2024-07-01 | 2023-07-01
[9 empty] | 节点统计 月份: 2024-08-01 | 2023-08-01
[9 empty] | 节点统计 月份: 2024-09-01 | 2023-09-01
预警项目 | 3级预警 | 2级预警 | 1级预警 | [5 empty] | 节点统计 月份: 2024-10-01 | 2023-10-01
[9 empty] | 节点统计 月份: 2024-11-01 | 2023-11-01
已超期项目 | 罚款关注 | [7 empty] | 节点统计 月份: 2024-12-01 | 2023-12-01
全年 | bar: 节点统计 月份

## 透视表
外委地点 | 计数项:项目名称

## 已完成项目（每年年底统一归档）
[13 empty] | 图纸下达 |  | 预算下达 |  | 采购合同完成 |  | 制造完成 |  | 成品检验完成 |  | 发运完成
项目名称 | 合同号 | 项目号 | 项目类型 | 令号 | 业主名称 | 产品名称 | 数量 | 销售经理 | 外委地点 | 系统流程最终关闭 | 是否交付 | 所属进度 | 图纸计划 | 图纸完成 | 预算计划 | 预算完成 | 采购计划 | 采购完成 | 制造计划 | 制造完成 | 检验计划 | 检验完成 | 发运计划 | 发运完成 | 预警等级 （1-3） | 进度/风险提示 | 排产时间 | 调整/确定交付日 | 合同约定交付日 | 总进度超期提醒 | 实际交付日期 | 超期原因 | 合同金额（万元） | 罚款关注 | 罚款 | 合同付款方式 | 收款完成 | 待收款性质 | 累计已收款 | 已收款比例 | 未收款 | 按期交付
天津市新天钢联合减速机备件22154 | CP20220172-0 | 25660027 |  | 2215402 |  | 减速机 | 3 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2023-03-20 | 已完成 | 2022-11-03 | 已完成 | 2022-11-09 | 已完成 | 2022-11-16 | 已完成 |  |  | 2023-03-18 | 已完成 |  | 3月10日完工 | 2022-11-04 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-03-10 | [5 empty] | □
唐山瑞丰柔性传动装置 | CP20220181-0 | 28350067 |  | 22162 |  | 柔性传动装置 | 各1套 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-11-21 | 已完成 | 2022-11-25 | 已完成 | 2022-12-08 | 已完成 | 2023-02-08 | 已完成 |  |  | 2023-02-10 | 已完成 |  |  | 2022-11-14 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | - | [5 empty] | □
河北安丰-减速机及卷筒 | CP20220187-0 | 28290076 |  | 22166 |  | 减速机及卷筒装置 | 1 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-11-16 | 已完成 | 2022-11-22 | 已完成 | 2022-12-29 | 已完成 | 2023-02-24 | 已完成 |  |  | 2023-02-25 | 已完成 |  |  | 2022-12-02 | 2023-03-15 | 2023-02-25 |  | - | [5 empty] | □
扬州市秦邮减速器、制动轮 | CP20220179-0 | 73720004 |  | 22160 |  | 减速机、制动轮 | 1 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-11-30 | 已完成 | 2022-12-06 | 已完成 | 2022-12-15 | 已完成 | 2023-03-03 | 已完成 |  |  | 2023-03-05 | 已完成 |  |  | 2022-12-01 | 2023-03-05 | 2023-03-05 |  | - | [5 empty] | □
沙钢集团安阳永兴减速器修复22168 | CP20220189-0 | 73770004 |  | 22168 |  | 减速机 | 1 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-09 | 已完成 | 2022-12-15 | 已完成 | 2022-12-22 | 已完成 | 2023-03-28 | 已完成 |  |  | 2023-03-30 | 已完成 |  |  | 2022-12-08 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | - | [5 empty] | □
常熟市龙腾特种钢圆盘套筒备件22173 | CP20220196-0 | 34030024 |  | 22173 |  | 落料套筒 | 2 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-21 | 已完成 | 2022-12-26 | 已完成 | 2022-12-31 | 已完成 | 2023-03-28 | 已完成 |  |  | 2023-03-30 | 已完成 |  |  | 2022-12-20 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | - | [5 empty] | □
常熟市龙腾特种钢圆盘减速器备件22174 | CP20220197-0 | 34030025 |  | 22174 |  | 圆盘减速机 | 1 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-21 | 已完成 | 2022-12-26 | 已完成 | 2022-12-31 | 已完成 | 2023-03-28 | 已完成 |  |  | 2023-03-30 | 已完成 |  | 23年3月25日完工 | 2022-12-20 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | - | [5 empty] | □
圆盘给料机盘面衬板 | CP20220204-0 | 71350006 |  | 22175 |  | 盘面衬板 5 盘面衬板 5 | 10 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-21 | 已完成 | 2022-12-26 | 已完成 | 2022-12-31 | 已完成 | 2023-03-10 | 已完成 |  |  | 2023-03-10 | 已完成 |  | 23年3月10日完工。 | 2022-12-20 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | - | [5 empty] | □
山西华鑫源柔传减速机22176 | CP20220206-0 | A9050001 |  | 22176 |  | 烧结柔传一次减速机 1 烧结柔传一次减速机 1 | 2 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-26 | 已完成 | 2022-12-30 | 已完成 | 2023-01-10 | 已完成 | 2023-03-28 | 已完成 |  |  | 2023-03-30 | 已完成 |  | 23年3月30日完工。 | 2022-12-27 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | - | [5 empty] | □
四川德钢搅拌器升降小车和倾翻臂装配 | CP20220209-0 | 00210190 |  | 22179 |  | 倾翻架装配 1 搅拌器升降小车 1 | 2 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-29 | 已完成 | 2023-01-04 | 已完成 | 2023-01-12 | 已完成 | 2023-03-30 | 已完成 |  |  | 2023-03-30 | 已完成 |  | 搅拌器升降车4.10重庆采购交货 | 2022-12-26 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  | - | [5 empty] | □
联轴器 | CP20220212-0 | A5660002 |  | 22182 |  | 联轴器TGP10 1 联轴器GIICL18 1 | 1 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2022-12-30 | 已完成 | 2023-01-05 | 已完成 | 2023-01-12 | 已完成 | 2023-03-28 | 已完成 |  | 已完成 | 2023-03-30 | 已完成 |  | 3月30日完成 | 2022-12-29 | 2023-03-30 | 2023-03-28 |  | - | [5 empty] | □
CWF定量配料装置电控系统和主令转向器 | CP20230014-0 | 40940041 |  | 2300701 |  | 1#高炉卷扬控制部分 1 2#高炉卷扬控制部分 1 | 2 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2023-02-01 | 已完成 | 2023-02-02 | 已完成 | 2023-02-10 | 已完成 | 2023-03-02 | 已完成 |  |  | 2023-03-02 | 已完成 |  | 3月30日完成 | 2023-01-17 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  | - | [5 empty] | □
| CP20230014-0 | 40940041 |  | 2300702 |  | CWF定量配料装置电控系统 1 | 1 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2023-02-01 | 已完成 | 2023-02-02 | 已完成 | 2023-02-10 | 已完成 | 2023-04-30 | 已完成 |  |  | 2023-04-30 | 已完成 |  | 4月10日已完成 | 2023-01-17 | 2023-04-30 | 2023-04-30 |  | - | [5 empty] | □
太标钢铁逆止器23004 | CP20230010-0 | 60150003 |  | 23004 |  | 逆止器 | 2 |  | 北京 | ☑ | ☑ | 发运完成 | 2023-01-29 | 已完成 | 2023-02-02 | 已完成 | 2023-02-10 | 已完成 | 2023-03-15 | 已完成 |  |  | 2023-03-15 | 已完成 |  | 3月15日完工 | 2023-01-17 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | - | [5 empty] | □
天津誉祥国际贸易联轴器备件 | CP20220192-0 | A6290001 |  |  |  | 联轴器 | 1 |  | 北京 |  |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-15 |  | 2023-03-28 |  |  |  | 2023-03-30 | [5 empty] | 2023-03-30 |  | -
天津市新天钢联合卷筒装置备件 | CP20220176-0 | 25660028 |  |  |  | 卷筒装置 | 1 |  | 北京 |  |  |  | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-18 |  | 2023-03-28 |  |  |  | 2023-03-30 | [5 empty] | 2023-03-30 |  | -
河北燕山钢铁减速机一轴总成23005 | CP20230011-0 | 11390296 |  | 23005 |  | 减速机一轴总成 | 1 |  | 北京 |  |  |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-18 |  | 2023-02-07 |  | 2023-03-25 |  |  |  | 2023-03-25 | [5 empty] | 2023-03-25 |  | -
徐钢模块轧机备件锥规备件 | GH20230011-0 | 12190073 |  |  | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 250环规 1 230环规 1 250锥规 1 230锥规 1 |  |  | 重庆 |  | ☑ |  | - | ☑ | - | ☑ | - | ☑ | - | ☑ |  | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | 5月25日已入库 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 | [5 empty] | ☑ |  | 1.15
安钢集团信阳钢铁双槽绳轮备件 | CP20220158-0 | 29520009 |  | 21113F1 |  | 绳轮 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2022-10-12 | ☑ | 2022-10-17 | ☑ | 2022-10-26 | ☑ | 2023-03-12 | ☑ |  | ☑ | 2023-03-15 | ☑ |  | 5.19，等通知发货 | 2023-03-06 | 2023-03-30 | 2023-03-15 |  | 2023-05-19 | [5 empty] | ☑ |  | 12
一次减速传动装置右 | CP20220208-0 | 01140302 |  | 22178 | 日照钢铁有限公司 | 减速机 | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-11 | ☑ | 2023-01-16 | ☑ | 2023-02-10 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ |  | ☑ | 2023-04-30 | ☑ |  | 已完工，4月27日发货。 | 2023-01-09 | 2023-04-30 | 2023-04-30 |  | 2023-04-25 | - | 11.2 |  |  | 30%预付，70%发货 | ☑ |  | 11.2
柔性传动及圆盘给料机备件 | CP20230003-0 | 25660030 |  | 2300302/2300301 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 烧结柔传二次机 1 一次机用联轴器 2 锁紧盘（含专用工具） 1 圆盘给料机（顺/逆各2套） 4 全套衬板 4 | 1 | 靳全锋 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-13 | ☑ | 2023-01-19 | ☑ | 2023-02-09 | ☑ | 2023-06-25 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-30 | ☑ |  | 6.19/'已发货 | 2023-01-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023-06-19 | - |  |  |  |  | ☑ |  | 82.8
减速机及配件一批 | CP20220207-0 | 25660029 |  | 2217701/2217702 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 圆盘减速机 1 柔传二次机小齿轮轴 1 | 1 | 靳全锋 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-13 | ☑ | 2023-01-19 | ☑ | 2023-02-09 | ☑ | 2023-05-15 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-15 | ☑ |  | 齿轮轴已完工。减速机零部件完成80%，预计5月15日完工。 | 2023-01-28 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | - |  | 15 |  |  |  | ☑ |  | 15
德龙钢铁-烧结厂圆盘套筒22184 | CP20220215-0 | 28300036 |  | 23010 |  | 圆盘落料套筒 | 2 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-31 | ☑ | 2023-02-06 | ☑ | 2023-02-13 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ |  | ☑ | 2023-04-30 | ☑ |  | 4月7日已完工 | 2023-02-16 | 2023-04-30 | 2023-04-30 |  | - |  | 8 |  |  |  | ☑ |  | 8
河北安丰-球团减速器维修二23009 | CP20230016-0 | 28290078 |  | 2300901/2300902 |  | 链蓖机柔传二次机修复 2 链蓖机柔传一次机修复 4 | 2 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-06 | ☑ | 2023-02-10 | ☑ | 2023-02-20 | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | 5月22日制造完成 | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 22
常熟市龙腾烧结圆盘减速器备件23008 | CP20230015-0 | 34030026 |  | 23008 |  | 圆盘减速机 | 1 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-31 | ☑ | 2023-02-03 | ☑ | 2023-02-10 | ☑ | 2023-03-30 | ☑ |  | ☑ | 2023-03-31 | ☑ |  | 3月30日完工 | 2023-01-28 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | - |  | 3.6 |  |  | 100%发货 | ☑ |  | 3.6
福建亿鑫柔传一次减速器备件23002 | CP20230002-0 | 40530004 |  | 23002 |  | 减速机 | 2 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-10 | ☑ | 2023-01-13 | ☑ | 2023-01-20 | ☑ | 2023-03-10 | ☑ |  | ☑ | 2023-03-10 | ☑ |  |  | 2023-01-11 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | - |  | 20 |  |  |  | ☑ |  | 20
建龙阿城钢铁卷扬机联轴器备件23012 | CP20230020-0 | 68840007 |  | 23012 |  | 联轴器 | 1 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-17 | ☑ | 2023-02-23 | ☑ | 2023-03-03 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-01 | ☑ |  | 4.20制造已完成，等待发货 | 2023-02-15 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | - |  | 2.2 |  |  |  | ☑ |  | 2.2
鞍钢股份二次机输入轴总成23013 | CP20230021-0 | 01460073 |  | 23013 |  | 小齿轮轴总成 | 2 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-15 | ☑ | 2023-02-20 | ☑ | 2023-02-28 | ☑ | 2023-05-08 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-08 | ☑ |  | 甲方催货，尽量提前，与22080配套使用。零部件完成20%，预计6月30日完工。 | 2023-02-17 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  | - |  | 8.59 |  |  |  | ☑ |  | 8.59
沧州中铁圆盘减速机高速轴装配23015 | CP20230024-0 | 28390048 |  | 23015 |  | 减速机高速轴总成 | 1 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-15 | ☑ | 2023-02-28 | ☑ | 2023-03-08 | ☑ | 2023-05-04 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-04 | ☑ |  | 5.12/已完工，的通知发货。 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  | - |  | 3.2 |  |  |  | ☑ |  | 3.2
日照钢铁烧结一次减速机 | CP20230026-0 | 01140303 |  | 23017 |  | 烧结一次减速机 | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-27 | ☑ | 2023-03-06 | ☑ | 2023-03-13 | ☑ | 2023-05-28 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | 2023/5/22 制造完成 | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 11.2
安徽长江钢铁绳轮装置备件23016 | CP20230025-0 | 61310016 |  | 23016 |  | 绳轮 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-24 | ☑ | 2023-03-02 | ☑ | 2023-03-10 | ☑ | 2023-06-02 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-02 | ☑ |  | 5月20日制造完成 | 2023-02-24 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 10
安徽长江钢铁联轴器备件23020 | CP20230030-0 | 61310017 |  | 23020 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 联轴器 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-15 | ☑ | 2023-03-21 | ☑ | 2023-03-28 | ☑ | 2023-06-02 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-03 | ☑ |  | 5月25日制造完成 | 2023-03-13 | 2023-05-30 | 2023-06-03 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 2.7
玉溪仙福-合金加料系统旋转溜管 | CP20230033-0 | 00230175 |  | 23023 | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司 | 合金加料系统旋转溜管 | 1 | 王力 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ | 2023-03-29 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-06-10 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-10 | ☑ |  | 6月9日已完工 | 2023-03-22 | 2023-06-10 | 2023-06-10 |  | - |  | 9 |  |  | 100%到货 | ☑ |  | 9
辽宁通鑫炉料圆盘给料机减速器 | CP20230038-0 | 71350007 |  | 23027 |  | 减速器 | 2 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ | 2023-03-29 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-06-08 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-10 | ☑ |  | 6.2已完工，办理发货款 | 2023-03-21 | 2023-06-10 | 2023-06-10 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 7.6
山西美锦卷扬主令备件23028 | CP20230039-0 | 28970009 |  | 23028 |  | 主令PC模块 | 1 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-3-23 | ☑ | 2023-03-29 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-04-15 | ☑ |  | ☑ | 2023-04-15 | ☑ |  | 4。7已完工 |  |  | 2023-04-15 |  | - |  | 1.2 |  |  | 100%发货 | ☑ |  | 1.2
安徽省贵航特钢制动轮备件23033 | CP20230044-0 | 40350021 |  | 23033 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 制 动 轮 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ | 2023-03-29 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-31 | ☑ |  | 5月25日制造完成 | 2023-03-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 0.9
常熟市龙腾圆盘盘面备件23029 | CP20230040-0 | 34030027 |  | 23029 |  | 圆盘盘面（含30mm厚MT-4耐磨铸铁衬板） | 2 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-28 | ☑ | 2023-04-01 | ☑ | 2023-04-12 | ☑ | 2023-06-28 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-30 | ☑ |  | 5月26日制造完成 | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023-05-26 | [5 empty] | ☑ |  | 5
安徽省贵航特钢减速机支撑座备件23031 | CP20230042-0 | 40350020 |  | 23031 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 铰座总成（含销轴轴、轴承、支座、定位套等 ） | 2 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ | 2023-03-29 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-31 | ☑ |  | 5月21日制造完成 | 2023-03-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-05-21 | [5 empty] | ☑ |  | 2.4
大东海卷扬抱闸轮备件23034 | CP20230045-0 | 57530027 |  | 23034 |  | 制动轮 | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-03 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-04-17 | ☑ | 2023-06-15 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-15 | ☑ |  | 5月25日制造完成并发货 | 2023-03-30 | 2023-06-20 | 2023-06-15 |  | 2023-05-25 |  | 1.7 |  |  | 30%预付，70%发货 | ☑ |  | 1.7
包钢万腾卷扬机联轴器23026 | CP20230037-0 | 40250017 |  | 23026 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 联轴器 | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-03 | ☑ | 2023-04-07 | ☑ | 2023-04-17 | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-30 | ☑ |  | 4月30日制造完成，5月6日发货 | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-05-06 |  | 9.9 |  |  | 30%预付，70%发货 | ☑ |  | 9.9
建龙阿城钢铁卷扬机减速机备件23032 | CP20230043-0 | 68840008 |  | 23032 | 建龙阿城钢铁有限公司 | 减速机 | 1 | 田继东 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-10 | ☑ | 2023-04-14 | ☑ | 2023-04-24 | ☑ | 2023-07-12 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-15 | ☑ |  | 6.30/'零部件完成，利用库存改造，6月30日完工。 | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  | - | [5 empty] | ☑ |  | 27.2
智能主令控制器 | CP20230050-0 | 40420018 |  | 23039 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 智能主令控制器 | 1 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-12 | ☑ | 2023-04-18 | ☑ | 2023-04-25 | ☑ | 2023-06-20 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-20 | ☑ |  | 6.9已完工 |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-06-09 | [5 empty] | ☑ |  | 4.3
鼓形齿式联轴器 | CP20230048-0 | 80120070 |  | 23037 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 联轴器 | 3 | 张森 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-17 | ☑ | 2023-04-21 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | 6.25已完工 | 2023-04-17 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-06-26 | [5 empty] | ☑ |  | 16.5
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器、非标减速机 | CP20230047-0 | 80120069 |  | 2303601 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 联轴器 | 2 | 张森 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-17 | ☑ | 2023-04-21 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | 6.25/已完工，等通知发货，预计6.30 | 2023-04-17 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-07-12 |  | 34.8 |  |  | 30%预付，70%发货 | ☑ |  | 34.8
| CP20230047-0 | 80120069 |  | 2303602 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 减速机修复 | 1 | 张森 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-17 | ☑ | 2023-04-21 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | 6.30/已完工，的通知发货 | 2023-04-17 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-07-12 |  | / |  |  | / | ☑ | / | / | / | /
| CP20230047-0 | 80120069 |  | 2303603 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 柔传一次机 | 2 | 张森 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-17 | ☑ | 2023-04-21 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-20 | ☑ |  | 7.21/'已完工，已下发货通知 | 2023-04-17 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-07-21 |  | / |  |  | / | ☑ | / | / | / | /
太钢峨口铁矿柔传减速机备件23050 | CP20230063-0 | 71110002 |  | 23050 | 江苏华恒减速机制造有限公司 | 一次减速机YZ290-16A/B | 4 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-26 | ☑ | 2023-05-05 | ☑ | 2023-05-12 | ☑ | 2023-07-15 | ☑ | 2023-07-15 | ☑ | 2023-07-15 | ☑ |  | 7.28/已完工并发货 | 2023-04-26 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  | 2023-07-23 | [5 empty] | ☑ |  | 16.8
山西宏达联轴器备件23053 | CP20230065-0 | A4450002 |  | 23053 | 山西宏达钢铁有限公司 | 联轴器TGP12 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-26 | ☑ | 2023-05-05 | ☑ | 2023-05-12 | ☑ | 2023-07-10 | ☑ | 2023-07-10 | ☑ | 2023-07-10 | ☑ |  | 6.30/已完工，预计7月10日发货 | 2023-04-26 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  | 2023-07-15 | [5 empty] | ☑ |  | 3
建龙西林钢铁扭力杆装置等备件23051 | CP20230064-0 | 67040012 |  | 23051 | 建龙西林钢铁有限公司 | 扭力杆装置TF32.08408-00+安全保护装置13B187-4-53 | 1+2 | 田继东 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-06 | ☑ | 2023-05-11 | ☑ | 2023-05-19 | ☑ | 2023-08-07 | ☑ | 2023-08-11 | ☑ | 2023-08-14 | ☑ |  | 7.14/已完工，预计8月发货 | 2023-05-05 | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  | 2023-08-01 | [5 empty] | ☑ |  | 8.16
建龙阿城钢铁圆盘给料机减速机备件23045 | CP20230058-0 | 68840009 |  | 23045 | 建龙阿城钢铁有限公司 | 减速机 'TPZH250C-2 i=27.54 | 1 | 田继东 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-28 | ☑ | 2023-05-08 | ☑ | 2023-05-15 | ☑ | 2023-07-13 | ☑ | 2023-07-18 | ☑ | 2023-07-18 | ☑ |  | 7.7/已完工，等发货通知 | 2023-05-08 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-07-16 | [5 empty] | ☑ |  | 4.9
日钢柔传二次机高速轴总成23048 | CP20230061-0 | 01140305 |  | 23048 | 日照钢铁有限公司 | 二次机小齿轮轴总成 'TYH140-3165二次减速机用 | 2 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-26 | ☑ | 2023-05-05 | ☑ | 2023-05-12 | ☑ | 2023-06-23 | ☑ | 2023-06-27 | ☑ | 2023-06-30 | ☑ |  | 6.26/已完工，等通知发货 | 2023-05-05 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023-06-26 | [5 empty] | ☑ |  | 12.6
太标减速机高速轴23058项目 | CP20230070-0 | 60150004 |  | 23058 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 一次机高速轴总成 'SHCC500-1153 用 | 1 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-11 | ☑ | 2023-05-17 | ☑ | 2023-05-25 | ☑ | 2023-07-10 | ☑ | 2023-07-13 | ☑ | 2023-07-15 | ☑ |  | 7.21/'已完工，已下发货通知 | 2023-05-09 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  | 2023-07-19 | [5 empty] | ☑ |  | 0.6
山西宏达卷扬主令产品23060 | CP20230073-0 | A4450003 |  | 23060 | 山西宏达钢铁有限公司 | 主令模块'LC1 18164 220V | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-17 | ☑ | 2023-05-23 | ☑ | 2023-05-30 | ☑ | 2023-06-11 | ☑ | 2023-06-13 | ☑ | 2023-06-15 | ☑ |  | 6.9/已完工 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | 2023-06-09 | [5 empty] | ☑ |  | 1.2
联峰钢铁柔传拉压杆备件23065 | CP20230079-0 | 12880123 |  | 23065 | 联峰钢铁（张家港）有限公司 | 拉压杆 'TYH140-3706用 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-29 | ☑ | 2023-06-02 | ☑ | 2023-06-15 | ☑ | 2023-09-05 | ☑ | 2023-09-10 | ☑ | 2023-09-15 | ☑ |  | 7.28/'已完工并发货 | 2023-05-24 | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  | 2023-07-25 | [5 empty] | ☑ |  | 2.6
磐石建龙联轴器23064 | CP20230077-0 | 40590015 |  | 23064 | 磐石建龙钢铁有限公司 | 高速联轴器（含制动盘）'TGP10 Y95X172/Y110x212;'低速联轴器 （16号外形）'TGIICL16A-A J1B1 220×282/J1B1 230×330 | 1+1 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-06-06 | ☑ | 2023-06-12 | ☑ | 2023-06-20 | ☑ | 2023-08-30 | ☑ | 2023-09-05 | ☑ | 2023-09-10 | ☑ |  | 8.4/'已完工，已走发货流程。 | 2023-06-14 | 2023-09-10 | 2023-09-10 |  | 2023-08-04 |  | 7.7 |  |  | 30%预付，70%发货 | ☑ |  | 7.7
鄂城钢铁平车减速机23038 | CP20230049-0 | 59930007 |  | 23038 | 欧冶工业品股份有限公司-鄂钢 | 三环减速机TCQD10-630-20A/B | 2 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-17 | ☑ | 2023-04-21 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ | 2023-06-27 | ☑ |  | ☑ | 2023-06-29 | ☑ |  | 6.25/已完工，等通知发货 | 2023-04-17 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  | 2023-06-25 | [5 empty] | ☑ |  | 8.4
天津市新天钢联合卷筒装置备件 | CP20230028-0 | 25660031 |  | 23019 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 卷筒装置 | 1 | 靳全锋 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-03-10 | ☑ | 2023-03-16 | ☑ | 2023-03-24 | ☑ | 2023-08-25 | ☑ |  | ☑ | 2023-08-25 | ☑ |  | 8.18/'已完工，货款已到，等通知发货。 | 2023-03-13 | 2023-08-31 | 2023-08-25 |  | 2023-08-25 | [5 empty] | ☑ |  | 34.5
咸宁宜生-减速机TBL35-5.3-3-121c | CP20230053-0 | B1710001 |  | 23041 | 咸宁宜生机电技术工程有限公司 | 减速机 | 4 | 王力 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-10 | ☑ | 2023/4/14 | ☑ | 2023-04-24 | ☑ | 2023-07-12 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-15 | ☑ |  | 7.21/'已完工，等发货通知 | 2023-04-07 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  | 2023-07-20 | [5 empty] | ☑ |  | 32
中钢设备盛隆烧结柔传扭力杆23014 | CP20230022-0 | 29600117 |  | 23014 |  | 扭力杆装置 | 1 |  | 北京 |  | ☑ |  | 已出 | ☑ | 2023-04-14 | ☑ | 2023-04-20 | ☑ | 2023-04-20 | ☑ |  | ☑ | 2023-04-20 | ☑ |  | 4月25日制造完成 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 2023-04-25 | [5 empty] | ☑ |  | 10
河北津西柔传减速机备件23042 | CP20230056-0 | 40400047 |  | 23042 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 减速机 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-14 | ☑ | 2023-04-19 | ☑ | 2023-04-28 | ☑ | 2023-07-28 | ☑ |  | ☑ | 2023-08-01 | ☑ |  | 8.18/已完工并发货 | 2023-04-24 | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 2023-08-18 | [5 empty] | ☑ |  | 20
唐山奥名柔传备件23047 | CP20230060-0 | 68810004 |  | 23047 | 唐山奥名机械设备制造有限公司 | 烧结机柔性传动装置 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-04-26 | ☑ | 2023-05-05 | ☑ | 2023-05-12 | ☑ | 2023-07-25 | ☑ |  | ☑ | 2023-07-25 | ☑ |  | 8.18/已完工并发货 | 2023-04-24 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  | 2023-08-18 | 制造厂暴雨水灾导致设备损坏 |  |  |  |  | ☑ |  | 65
兰鑫钢铁卷扬联轴器备件23055 | CP20230067-0 | 77160002 |  | 23055 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 高速联轴器（含制动盘） TBSD320/180-80用 | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-05 | ☑ | 2023-05-10 | ☑ | 2023-05-18 | ☑ | 2023-07-17 | ☑ | 2023-07-21 | ☑ | 2023-07-25 | ☑ |  | 7.21/'已完工，已下发货通知 | 2023-05-05 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  | 2023-07-15 | [5 empty] | ☑ |  | 7
东钢料车车轮备件23054 | CP20230066-0 | 58830015 |  | 23054 | 天津誉祥国际贸易有限公司-马来西亚东钢 | 料车前轮装配'TB通05-31-18+'料车后轮装配'TB通05-31-3 | 2+2 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-05 | ☑ | 2023-05-10 | ☑ | 2023-05-18 | ☑ | 2023-08-12 | ☑ | 2023-08-20 | ☑ | 2023-08-20 | ☑ |  | 8.4/'已完工，已走发货流程。 | 2023-05-05 | 2023-08-28 | 2023-08-28 |  | 2023-08-04 | [5 empty] | ☑ |  | 23.6
安徽长江钢铁卷扬减速机备件23059 | CP20230071-0 | 61310018 |  | 23059 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 减速机（带铰座）'TYJK1550-48.8 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ | 发运完成 | 2023-05-12 | ☑ | 2023-05-18 | ☑ | 2023-05-26 | ☑ | 2023-08-20 | ☑ | 2023-08-25 | ☑ | 2023-08-30 |  |  | 8.18/'已完工，等通知发货。 | 2023-05-24 | 2023-08-30 | 2023-08-30 |  | 2023-08-18 | [5 empty] | ☑ |  | 39
广西盛隆圆盘减速机齿轮轴23089 | CP20230110-0 | 29600122 |  | 23089 |  | 齿轮 KF127AD7圆盘减速机用 | 2 | 刘智崴 | 北京 |  | ☑ | 制造完成 | 2023-07-28 | ☑ | 2023-08-04 | ☑ | 2023-08-11 | ☑ | 2023/9/22 |  | 2023/9/25 |  | 2023/9/28 |  |  | 8.25/'采购合同已完成，有现货 | 2023-07-31 | 2023/9/28 | 2023/9/28 |  | 2023-09-01 |  | 0.6 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 0.6
河北天柱减速机23011 | CP20230019-0 | 40410036 |  | 2301101/2301102 |  | 单齿辊减速机 1 链蓖机柔传一次机 左/右各1 | 1 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-02-09 | ☑ | 2023-02-15 | ☑ | 2023-02-22 | ☑ | 2023-05-15 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-15 | ☑ |  | 5月9日制造完成 | 2023-02-09 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | [5 empty] | ☑ |  | 58
河北新金轧材主卷扬减速机23066 | CP20230080-0 | 40330051 |  | 23066 |  | 减速机（检测）'TQJK1500-31.5 | 1 | 张森 | 北京 |  | ☑ | 预算下达 | - | ☑ | 2023-07-26 | ☑ | 2023-08-02 | ☑ | 2023-08-08 | ☑ | 2023-08-10 | ☑ | 2023-08-12 | ☑ |  |  |  | 2023-08-12 | 2023-08-12 |  | - |  | 0.5 |  |  | 100%提货款（款到后发货）。 | ☑ |  | 0.5
江苏宏大九江线材减速机22183 | CP20220213-0 | 40080025 |  | 22183 |  | 链蓖机柔传 | 2 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-10 | ☑ | 2023-01-13 | ☑ | 2023-01-20 | ☑ | 2023-05-08 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-10 | ☑ |  | 5月22日 制造完成 |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 2023-05-22 | [5 empty] | ☑ |  | 41
安徽省贵航特钢卷筒装置备件23061 | CP20230074-0 | 40350022 |  | 23061 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 卷筒装置'φ1800*2500 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-05-29 | ☑ | 2023-06-02 | ☑ | 2023-06-12 | ☑ | 2023-09-15 | ☑ | 2023-09-25 | ☑ | 2023-09-30 | ☑ |  | 9.15/'已完工，的通知发货 | 2023-05-24 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 2023-09-15 | [5 empty] | ☑ |  | 35
东钢一期卷扬联轴器备件23068 | CP20230082-0 | 58830016 |  | 23068 | 天津誉祥国际贸易有限公司 | 联轴器 'TGIICL17-03 J1B1 260*332/J1B1 280*382 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-06-08 | ☑ | 2023-06-14 | ☑ | 2023-06-21 | ☑ | 2023-10-10 | ☑ | 2023-10-15 | ☑ | 2023-10-22 | ☑ |  | 9.28/'已完工，等发货通知 | 2023-06-09 | 2023-10-22 | 2023-10-22 |  | 2023-10-08 |  | 6 |  |  | 100%提货 | ☑ |  | 6
大冶特殊钢齿轮变速箱23056 | CP20230068-0 | 29430010 |  | 23056 |  | 一次减速机 （不含电机）'SHC450-461-左/右 各1台 | 2 | 张森 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-06-15 | ☑ | 2023-06-21 | ☑ | 2023-06-28 | ☑ | 2023-10-25 | ☑ | 2023-10-15 | ☑ | 2023-11-05 | ☑ |  | 9.28/'已完工，等发货通知 | 2023-06-16 | 2023-11-05 | 2023-11-05 |  | 2023-10-13 |  | 25 |  |  |  | ☑ |  | 25
东钢一期卷扬减速机23071 | CP20230087-0 | 58830017 |  | 23071 | 天津誉祥国际贸易有限公司-东钢 | 减速机'TJYF630-36.5 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-06-19 | ☑ | 2023-06-20 | ☑ | 2023-06-25 | ☑ | 2023-09-15 | ☑ | 2023-09-20 | ☑ | 2023-09-25 | ☑ |  | 10.13/'已完工待发货 | 2023-06-16 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  | 2023-10-15 | 图纸延迟至7月5日，导致后续工期延误 | 33 |  |  | 20%预付款，80%发货款 | ☑ | 提货款 | 33
东钢二期卷扬联轴器23081 | CP20230102-0 | 58830018 |  | 23081 |  | 高速联轴器'TGP12/ 制动盘'φ800/ 低速联轴'TGIICL19 | 1+1+1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-07-12 | ☑ | 2023-07-12 | ☑ | 2023-07-25 | ☑ | 2023-10-25 | ☑ | 2023-11-05 | ☑ | 2023-11-15 | ☑ |  | 9.28/'已完工，等发货通知 | 2023-07-17 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |  | 2023-10-13 |  | 15 |  |  |  | ☑ |  | 15
福建泉州闽光钢铁圆盘小齿轮备件23093 | CP20230114-0 | 62910018 | 圆盘备件 | 23093 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 小齿轮PZHE25圆盘给料机用 | 2 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ | 2023-08-14 | ☑ | 2023-08-25 | ☑ | 2023-10-20 | ☑ | 2023-10-25 | ☑ | 2023-11-10 |  |  | 10.20/'已完工，等通知发货 | 2023-08-03 | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  | 2023-10-23 |  | 0.6 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 0.6
鞍钢二次机输入轴总成 | CP20230116-0 | 01460074 | 柔传备件 | 23094 | 鞍钢股份有限公司 | 烧结柔传二次机输入轴总成 TYH140-3234 用 | 2 | 张森 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-08-10 | ☑ | 2023-08-16 | ☑ | 2023-08-24 | ☑ | 2023-11-05 | ☑ | 2023-11-10 | ☑ | 2023-11-20 | ☑ |  | 10.13/'已完工等通知发货 | 2023-08-17 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  | 2023-10-20 |  | 8.59 |  |  | 30%预付款，70%提货款。 | ☑ |  | 8.59
东钢二期卷扬智能主令23101 | CP20230123-0 | 58830021 | 卷扬备件 | 23101 | 唐山智赢商贸有限公司 | 智能主令两套，松绳报警装置一套 LC1、TB通05-01 | 2+1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-08-25 | ☑ | 2023/8/31 | ☑ | 2023-09-08 | ☑ | 2023-09-25 | ☑ | 2023-09-28 | ☑ | 2023-09-30 | ☑ |  | 9.28/'已完工并发货 | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 2023-09-28 |  | 7.7 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 7.7
常熟市龙腾智能主令控制器备件23102 | CP20230124-0 | 34030028 | 卷扬备件 | 23102 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 智能主令控制器 LC1 | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | ☑ |  | 2023/8/31 |  | 2023-09-06 | ☑ | 2023-09-12 | ☑ | 2023-09-26 | ☑ | 2023-09-28 | ☑ | 2023-09-30 | ☑ |  | 10.13/'已完工等通知发货 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 2023-10-13 |  | 3 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 3
方大特钢联轴器备件 | GH20230083-0 | 35980015 | 卷扬备件 | 23106 | 方大特钢科技股份有限公司 | 联轴器 TGP10-01(95×172/100×212) | 1 | 赵庭昊 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-09-12 | ☑ | 2023-09-18 | ☑ | 2023-09-25 | ☑ | 2023-12-05 | ☑ | 2023-12-10 | ☑ | 2023-12-20 | ☑ |  | 10.13/'已完工并发货 | 2023-09-12 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  | 2023-10-13 |  | 3.1 |  |  | 30%预付款，70%提货款 | ☑ |  | 3.1
敬业352柔性传动装置-焦作迈科总包 | CP20220191-0 | 03940081 |  | 22170 |  | 柔性传动装置 | 1 |  | 北京 |  | ☑ |  | 2022-11-23 | ☑ | 2022-11-28 | ☑ | 2022-12-08 | ☑ | 2023-03-15 | ☑ |  | ☑ | 2023-03-15 | ☑ |  | 已完工，催办货款。 | 2022-11-22 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 2023-03-25 |  | 74.5 |  |  | 30%预付，70%发货 | ☑ |  | 74.5
默迪卡圆盘给料机备件23085 | CP20230106-0 | A1890001 |  | 23085 |  | 减速机 TPKF97AD5 | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-07-28 | ☑ | 2023-08-03 | ☑ | 2023-08-10 | ☑ | 2023-10-08 | ☑ | 2023-10-12 | ☑ | 2023-10-15 | ☑ |  | 10.28/'已完工并制作包装，等发货通知 | 2023-07-25 | 2023-10-15 | 2023-09-30 |  | 2023-10-28 | 自图纸节点起整体延迟一周 | 3.985 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 3.985
敬业320柔性传动装置 | CP20230117-0 | 03940086 |  | 23095 | 敬业钢铁有限公司 | 柔性传动装置TFY800-2744 | 1 | 于宏岭 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ | 2023-08-14 | ☑ | 2023-08-24 | ☑ | 2023-10-30 | ☑ | 2023/11/5 | ☑ | 2023-11-10 | ☑ |  | 11.3/'零部件完成，开始组装及验收，预计11月10日完工。现场催货，已走发货流程 | 2023-08-08 | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  | 2023-11-10 |  | 75 |  |  | 30%定金，70%提货款 | ☑ |  | 75
本钢辽阳球团减速机 | CP20220211-0 | 00160088 |  | 22181 |  | 减速机 | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-01-10 | ☑ | 2023-01-13 | ☑ | 2023-01-20 | ☑ | 2023-05-08 | ☑ |  | ☑ | 2023-05-10 | ☑ | 3 | （预警原因：已交付，但收款有问题。我公司2022年12月20日和本钢板材股份有限公司签订CP20220211-0本钢辽阳球团减速机 22181合同；2023年01月份支付预付款项时告知：原使用单位本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司2023年从本钢板材股份有限公司剥离；合同主体需变更，因资产划拨原因至今没有落实到位，现将预付款收款节点由原2023年01月20日调整为2023年09月20日，原发货款收款节点由2023年05月20日调整为2023年12月20日/5月22日制造完成 | 2023/1/6 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [7 empty] | ☑ |  | 101.7
23069-欧冶-新疆八钢-TPZH250B圆盘减速机 | CP20230083-0 | 87390018 |  | 23069 | 欧冶工业品股份有限公司 | 圆盘减速机 TPZH250 | 1 | 王力 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-06-08 | ☑ | 2023-06-14 | ☑ | 2023-06-21 | ☑ | 2023-08-10 | ☑ | 2023-08-15 | ☑ | 2023-08-18 | ☑ |  | 8.25/'已完工，等发货通知 | 2023-06-07 | 2023-08-18 | 2023-08-18 |  |  |  | 5.65 |  |  | 100%到货 | ☑ |  | 5.65
东钢炼铁二期卷扬料车产品 | CP20230104-0 | 58830019 |  | 23083 |  | 料车（含耐磨陶瓷衬板）'14m³ | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ | 制造完成 | 2023-07-17 | ☑ | 2023-07-21 | ☑ | 2023-07-31 | ☑ | 2023-10-30 |  | 2023-11-07 |  | 2023-11-15 |  | 2 | 11.24/'已完工待发货 | 2023-07-17 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |  | 2023/11/225 |  | 97.6 |  |  | 30%预付款，70%提货款 | ☑ |  | 97.52
欧冶-重钢- 辊子装配(卡断剪前) | GH20230061-0 | 87390020 |  |  | 欧冶工业品股份有限公司 | 辊子装配（二）00510326DR4304ME011-72 | 2+2 | 王力 | 重庆 |  | ☑ |  |  | ☑ |  | ☑ |  | ☑ |  | ☑ |  | ☑ |  | ☑ |  | 10.31/已完成，发货中 |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 4.981 |  |  | 100%到货 | ☑ |  | 4.981
德信圆盘给料机衬板备件23076 | CP20230093-0 | 76300004 |  | 23076 |  | 圆盘给料机全套衬板'PZHE28/ '刮刀衬板'PZHE28/ '圆盘给料机全套衬板'PZHE28/ '刮刀衬板'PZHE28 | 6+6+8+8 | 郭小龙 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-07-14 | ☑ | 2023-07-20 | ☑ | 2023-07-28 | ☑ | 2023-09-20 | ☑ | 2023-09-26 | ☑ | 2023-09-30 | ☑ |  | 9.15/'已完工 | 2023-07-25 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 2023-09-22 |  | 51.1 |  |  | 20%预付款，80%提货款（款到后发货）。 | ☑ |  | 51.1
成渝炼钢烧结备件项目钢车减速机和圆盘减速机设备供货 | CP20230109-0 | 11000147 |  | 23088 |  | 减速机 SHC350-95、TCQDⅡE25-800-25A/B | 2+1 | 王力 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-07-27 | ☑ | 2023-08-03 | ☑ | 2023-08-14 | ☑ | 2023-10-14 | ☑ | 2023-10-18 | ☑ | 2023-10-20 | ☑ |  | 11.10/'已完工，等发货通知 | 2023-07-25 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  | 工期紧张 | 16.15 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 16.15
抚顺新钢铁烧结柔性一次减速机23096项目 | CP20230118-0 | 40940042 | 柔传备件 | 23096 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 柔传一次减速机（带电机、锁紧盘） SHCDK400-332 | 2 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-08-15 | ☑ | 2023-08-21 | ☑ | 2023-08-28 | ☑ | 2023-11-04 | ☑ | 2023-11-08 | ☑ | 2023-11-10 | ☑ |  | 11.10/'已完成，等通知发货。 | 2023-08-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  |  |  | 28.6 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 28.6
旭阳伟山工程（海南）圆盘给料机万向轴备件 | CP20230107-0 | B5190001 | 圆盘备件 | 23086 | 旭阳伟山工程（海南）有限公司 | 万向联轴器'EQ140 | 2 | 田继东 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-08-15 | ☑ | 2023-08-21 | ☑ | 2023-08-28 | ☑ | 2023-10-18 | ☑ | 2023-10-25 | ☑ | 2023-11-10 | ☑ |  | 10.13/'已完工等通知发货 | 2023-08-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  | 2023-10-20 |  | 0.7 |  |  | 100%提货款 | ☑ |  | 0.7
常州和鹏高速联轴器23103 | CP20230125-0 | 43720008 | 卷扬备件 | 23103 | 常州和鹏国际贸易有限公司 | 联轴器 WGP10 | 1 | 袁树军 | 北京 |  | ☑ |  | 2023-09-05 | ☑ | 2023-09-08 | ☑ | 2023-09-15 | ☑ | 2023-11-10 | ☑ | 2023-11-15 | ☑ | 2023-11-20 | ☑ |  | 11.3/'已完工，等通知发货 | 2023-09-01 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  |  |  | 1.8 |  |  | 30预付款，70%提货款 | ☑ |  | 1.8
Formulas:
总进度超期提醒 = IF([是否交付]="☑","",IF([调整/确定交付日]="","",[调整/确定交付日]-TODAY()))
Note on A63: 廖娜: 原令号22108，备件
Note on E67: 原令号'19260
Note on E69: 原令号07030
Note on N74: 图纸7月5号到
Note on E76: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: 原令号'20112
Note on E77: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: '同23013
Note on E78: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: 原令号'22068
Note on E79: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: 原令号20185
Note on E80: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: 原令号'17129同20159
Note on E82: 原令号22012
Note on E86: 原令号22068
Note on E88: 原令号18278、'22029
Note on E90: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: '同17040
Note on E91: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: '22008
Note on E92: 廖娜a27d6908984f0986c917ce8c65fa8b: '8045同19235

## Sheet7
传动产品项目执行情况一览表
信息来源： 传动产品经理团队 | [6 empty] | 编制：王保立 | [9 empty] | 审核：鲁志宏 | [7 empty] | 填报日期：2024/6/14
序号 | 令号 | 客户经理 | 用户名称 | 预警等级 | 项目状态 | 总体情况概述（重要的工作节点完成情况及主要问题） | 销售合同基本信息（销售团队负责） | [7 empty] | 设计工作开展情况（技术团队负责） |  |  | 预算管理情况（运营管理团队负责） | 采购工作开展情况（采购团队负责） | [5 empty] | 质量管控情况（质量管理团队负责） |  |  |  | 备注/说明
[7 empty] | 合同标的物 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 排产时间 | 合同工期 | 支付条件 | 收款比例（%） | 物料清单（PO） | 图纸 | 请购单（-） | 项目预算 | 招标 | 采购合同签订 | 制造 | 装配 | 发货 | 供应商 | 中间巡检 | 驻厂监制 | 出厂检验 | 售后服务
1 | 22087 | 张森 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 |  | 正在执行 | 已完成并发货 | 二期料卷扬机、料车、绳轮、钢丝绳 | TBD70/100-44 | 1 | 套 | 2023-05-18 | 2023-09-25 | 30%预付款、40%提货款、20%热试款、10%质保金 | 30% | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 2022-07-19 | 5.24 | 已完成 | 90% | 24.06.18 | 24.06.25 | 与23097卷扬发货时间冲突
2 | 23078 | 文丽琴 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司-越南和发 | 1 | 正在执行 | 出口海运包装，上海港，集团内部合同，按照6月中旬集港安排。零部件完成，总装及出口包装，预计6月25日完工。 | 圆盘给料机（含皮带秤16套）、电控 | PZHE36/30/20，3种共26套 | 26 | 套 | 2023-07-24 | 2024-06-15 | 分两批支付： 50%预付款2023/8/25、2024/3/25，20%提货款2023/11/10、2024/9/25，20%调试款2024/5/25、2025/5/25，10%质保金2025/5/25、2026/5/25。 | 33% | 江建工艺所提交 | 2023-11-22 | —— | 2023-08-07 | 24.01.19 | 已完成 | 已完成 | 24.06.15 | 24.06.25 | 出口包装
3 | 23084 | 刘智崴 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 |  | 正在执行 | 业主延期 ，交货期预计推迟到11月份，请采购做相应调整。零部件完成50%，预计11月30日完工。 | 16.8m3料车卷扬机 | TBSD600-220/90 | 1 | 套 | 2023-08-23 | 2024-11-30 | 20%预付款，70%提货款，10%质保金。 | 20% | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 23.08.17 | 已完成 | 50% | 24.11.30 | 24.11.30 | 已通知厂家暂停
4 | 24022 | 郭小龙 | 唐山奥名机械设备制造有限公司-辛集澳森 | 1 | 正在执行 | 零部件完成80%，预计6月30日完工。 | 烧结柔性传动装置 | TFY1000-3280 | 1 | 套 | 2024-03-11 | 2024-06-30 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-03-19 | 2024-03-21 | —— | 2024-03-26 | 24.03.26 | 已完成 | 80% | 24.06.30 | 24.06.30
5 | 24029 | 王力 | 广东广青金属科技有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成90%，预计6月30日完工。 | 绳轮 | φ1800 | 1 | 套 | 2024-03-22 | 2024/6/30 到货 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-03-21 | 2024-03-22 | —— | 2024-03-25 | 24.03.26 | 已完成 | 90% | 24.06.25 | 24.06.30
6 | 24026 | 张森 | 鞍钢股份有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成30%，预计8月30日完工，未正式排产，暂不用催货。 | 一次减速传动装置（三环减速机） | SHC450-368左/右各1台 | 2 | 台 |  | 2024-08-30 | 30%预付，70%提货 | 0% | 2024-02-21 | 2024-03-21 | —— | 2024-03-25 | 24.03.26 | 已完成 |  | 待定 | 待定 | 预付款一直未到
7 | 24028 | 田继东 | 内蒙古龙马铸造有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成30%，预计7月30日完工。 | 卷扬机（含料车3台、绳轮2套） | TBD160/85-80 | 1 | 套 | 2024/3/26 | 2024-08-05 | 30%预付款，60%提货款，10%质保金 | 30% | 2024-04-06 | 2024-04-03 | —— | 2024-04-11 | 24.04.12 | 已完成 | 30% | 24.07.30 | 24.07.30
8 | 24024 | 郭小龙 | 中冶长天国际工程有限责任公司 |  | 正在执行 | 零部件完成40%，预计7月15日完工。 | 徐钢烧结 圆盘给料机 | PZHE28 | 10 | 套 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 10%预付款，30%发货款，20%到货款，10%安装调试款，20%投产款验收，10%质保金。 | 10% | 2024-04-16 | 2024-04-16 | —— | 2024-04-18 | 24.04.19 | 已完成 | 40% | 24.07.15 | 24.07.15
9 | 24030 | 刘智崴 | 唐山市国跃机械设备制造有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成30%，预计7月30日完工。 | 烧结柔性传动装置 | TFY750-3330 | 1 | 套 | 2024-04-11 | 2024-07-30 | 30%预付款，60%提货款，10%质保金。 | 30% | 2024-04-16 | 2024-04-12 | —— | 2024-04-18 | 24.04.19 | 已完成 | 30% | 24.07.30% | 24.07.30
10 | 24031 | 刘智崴 | 河北燕山钢铁集团有限公司 |  | 正在执行 | 已完工，等发货通知。 | 差速器三轴总成(左） | TFB02.14027F-2 | 1 | 套 | 2024-04-11 | 2024-07-10 | 100%提货 | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-11 | —— | 2024-04-18 | 24.04.19 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 等发货通知 | 尽量提前
11 | 24032 | 于宏岭 | 敬业钢铁有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成80%，预计7月10日完工。 | 圆盘给料机 | PZHE25 | 4 | 套 | 2024-04-11 | 2024-07-31 | 90%到货款、10%质保金 | 0% | 2024-04-16 | 2024-04-16 | —— | 2024-04-18 | 24.04.19 | 已完成 | 80% | 24.06.30 | 24.07.10
12 | 24033 | 于宏岭 | 敬业钢铁有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成40%，预计7月30日完工。 | 减速器（带铰座及TGP12联轴器） | TYJK1550-48.8 | 1 | 台 | 2024-04-11 | 2024-07-31 | 90%到货款、10%质保金 | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-10 | —— | 2024-04-11 | 24.04.12 | 已完成 | 40% | 24.07.30
13 | 24035 | 田继东 | 石横特钢集团有限公司 | 1 | 正在执行 | 业主在线设备有问题，已通知厂家抓紧生产。零部件完成20%，预计7月30日完工。 | 氧枪升降减速机 | TBZ-120Ⅱ | 1 | 台 | 2024-05-06 | 2024-08-10 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-05-07 | 2024-05-06 | —— | 2024-05-08 | 24.05.09 | 已完成 | 20% | 24.07.30 | 24.07.30 | 已通知厂家抓紧生产
14 | 24036 | 袁树军 | 齐齐哈尔龙创新材料科技有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成10%，预计8月20日完工. | 高炉卷扬机 | TBD160/85-70 | 1 | 套 | 2024-05-14 | 2024-08-20 | 30%预付款，60%到货款（约3个月內），10%质保金。 | 0% | 2024-05-07 | 2024-05-09 | —— | 2024-05-10 | 24.05.14 | 已完成 | 10% | 24.08.20 | 24.08.20
15 | 24037 | 刘智崴 | 日照钢铁有限公司 | 1 | 正在执行 | 业主要求2024/7/30发货。采购合同完成，备料中 | 单齿辊柔性传动装置（按图供货） | TZDY260-130 | 1 | 套 | 2024-05-17 | 2024-07-30 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-05-17 | 2024-05-17 | —— | 2024-05-22 | 24.05.23 | 已完成 | 备料 | 24.07.30 | 24.07.30
16 | 24039 | 刘智崴 | 河北安丰钢铁集团有限公司 |  | 正在执行 | 采购合同完成，备料中 | 一次减速装置(电机到减速机装配好) | TLK80-364-I/II | 2 | 台 | 2024-05-15 | 2024-08-30 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-05-16 | 2024-05-15 | —— | 2024-05-17 | 24.05.20 | 已完成 | 备料 | 24.08.30 | 24.08.30
17 | 24040 | 张森 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 |  | 正在执行 | 采购合同完成，备料中 | 二期带冷机主减速机 | SHSW1070A-7392 用 | 1 | 台 | 2024-05-27 | 2024-08-30 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-05-29 | 2024-05-21 | —— | 2024-06-04 | 24.06.05 | 已完成 | 备料 | 24.08.30 | 24.08.30
18 | 24041 | 张森 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 |  | 正在执行 | 采购合同完成，备料中 | 制动轮 | φ630 | 1 | 件 | 2024-05-22 | 2024-08-08 | 100%提货 | 0% | 2024-05-24 | 2024-05-20 | —— | 2024-05-29 | 24.05.29 | 已完成 | 备料
19 | 24042 | 王力 | 济南华森仪器仪表有限公司 |  | 正在执行 | 零部件完成10%。 | 横移减速电机 | NCDK8-4.2/3,i=420 | 1 | 台 | 2024-05-23 | 2024-09-10 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-05-15 | 2024-05-13 | —— | 2024-05-17 | 24.05.20 | 已完成 | 10% |  |  | 预付款未到
20 | 24043 | 刘智崴 | 迁安市九江线材有限责任公司 |  | 正在执行 | 采购合同完成，备料中 | 减速机 | TJYS1565S-52 | 1 | 台 | 2024-05-28 | 2024/7/30到货 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-05-23 | 2024-05-21 | —— | 2024-05-24 | 24.05.28 | 已完成 | 备料 |  |  | 已通知厂家加紧制造
21 | 24047 | 王力 | 福建青拓实业股份有限公司 |  | 正在执行 | 采购合同完成，备料中 | 减速机、卷筒装置 | TYJK1400-47、 φ1500*1800 | 1+1 | 台/套 | 2024-05-27 | 2024-09-15 | 30%预付款，50%提货款，20%到货款 | 30% | 2024-05-23 | 2024-05-23 | —— | 2024-05-24 | 24.05.28 | 已完成 | 备料
22 | 24048 | 王力 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |  | 正在执行 | 采购合同完成，备料中 | 四川德钢630从动车轮组和减速机一批 | 见供货明细表 | 1 | 批 | 2024-05-22 | 2024/7/30-8/20 | 70%提货,30%到货 | 0% | 2024-05-25 | 2024-05-22 | —— | 2024-05-30 | 24.05.28 | 已完成 | 备料
23 | 24049 | 刘智崴 | 河北燕山钢铁集团有限公司 |  | 正在执行 | 已完成并发货 | 减速机拆检 | TQLK1500-29 | 1 | 台 | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 100%提货 | 100% | 2024-05-27 | X | —— | 2024-06-05 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已通知厂家发货
24 | 2404501 | 刘智崴 | 唐山市国跃机械设备制造有限公司 |  | 正在执行 |  | 烧结柔性传动装置 | TFY1000-3330 | 1 | 套 | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 30%预付款，60%提货款，10%质保金。 | 30% | 2024-06-06 | 2024-06-05 | ——
25 | 2404502 | 刘智崴 | 唐山市国跃机械设备制造有限公司 |  | 正在执行 |  | 单齿辊柔性传动装置 | TFY260-130 | 1 | 套 | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 30%预付款，60%提货款，10%质保金。 | 30% | 2024-06-06 | 2024-06-05 | ——
26 | 24050 | 田继东 | 海城市恒盛铸业有限公司 |  | 正在执行 |  | 烧结柔性传动装置（不含支撑部分） | TFY600-2830 | 1 | 套 | 2024-06-03 | 2024-09-20 | 30%预付款，60%提货款，10%质保金。 | 30% | 2024-06-06 | 2024-05-30 | —— | 2024-06-12
27 | 24038 | 张森 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 |  | 正在执行 |  | 减速机修复 | TJYF600-29.7 | 1 | 台 | 2024-06-04 | 2024-09-10 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-06-03 | 2024-06-04 | —— | 2024-06-12
28 | 24051 | 刘智崴 | 河北安丰钢铁集团有限公司 |  | 正在执行 |  | 减速机(电机到减速机装配好) | SHCK480-344（右） | 1 | 台 | 2024-06-03 | 2024-09-15 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-06-04 | 2024-06-04 | —— | 2024-06-12
29 | 24052 | 沙凌峰 | 安阳市昌旭贸易有限责任公司-安钢烧结 备件 | 2 | 正在执行 | 业在线设备损坏，临时修复后恢复生产，急需本设备供货供货，业主恳请提前供货。 | 一次减速装置（右） | TF12.110307-02R | 1 | 台 | 2024-06-11 | 2024-09-29 | 30%预付，70%提货 | 30% | 2024-06-07 | 2024-06-07 | ——