## C类项目立项申请表
赛迪装备合同项目立项申请表 | [14 empty] | 编号： |  | 24033-- CP20240048-0
项目名称 |  |  | 敬业主卷扬减速器备件24033 |  |  |  |  | 业主名称 |  | 敬业钢铁有限公司 |  |  |  |  | 计划要求
项目编号 |  |  | 03940091 |  |  |  |  | 客户名称 |  | 敬业钢铁有限公司
流水号 | 序号 | 销售合同编号/科研项目号 | 物料编码 | 任务号 | 生产图号 | 图号或规格型号 | 设备名称 | 合同 数量 | 材料 | 单重(kg) | 总重(kg) | 合同交货 日期 | 生产类型 | 备注（原令号） | 图纸下达 | 预算下达 | 采购合同完成 | 制造完成 | 成品检验完成 | 发运完成
1 |  | CP20240048-0 | K1010100 |  |  | TYJK1550-48.8 | 减速器（带铰座） | 1 |  |  |  | 2024-07-31 | 外委 | 23018 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 2024-07-31
2 |  | CP20240048-0 | K1010100 |  |  | TGP12 | 联轴器 | 1 |  |  |  | 2024-07-31 | 外委 | 23018 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 2024-07-31
销售合同条款备注，原则上采购合同优于销售合同。
[15 empty] | 付款方式 | 90%到货款（验收后30日），10%质保金（质保期满后30日）。
[15 empty] | 罚责条款 | 逾期罚款每天1%，逾期超过十五日的：1，加倍承担逾期交货违约责任；2，甲方有权随时解除该订单，并由乙方承担20%违约金。
[15 empty] | 铭牌内容 | 标牌名称：减速器；规格型号：TYJK1550-48.8；出厂编号：240330010260312 。
[15 empty] | 发货地址 | 河北省平山县
[15 empty] | 注意事项 | 供货范围：全硬齿面减速器（带铰座）及TGP12联轴器，规格型号请设计确认；周期长的零部件图纸先发。
Note on D4: 陈丽松: 今后由技术批注在流程中。