## Sheet
项目名称 | 合同号 | 项目号 | 产品类型 | 令号 | 业主名称 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 销售经理 | 外委地点 | 立项时间 | 合同交付日 | 排产时间 | 是否交付 | 所属进度 | 图纸计划 | 完成时间 | 超期 | 预算计划 | 完成时间 | 超期 | 采购计划 | 完成时间 | 超期 | 制造计划 | 完成时间 | 超期 | 检验计划 | 完成时间 | 超期 | 发运计划 | 完成时间 | 超期 | 预警 | 进度/风险提示 | 调整/确定交付日 | 总进度超期 | 超期原因 | 合同金额（万元） | 罚款关注 | 罚款 | 合同付款方式 | 收款完成 | 待收款性质 | 累计已收款 | 已收款比例 | 未收款 | 已支付 | 可支付余额 | 所属板块 | 国内/海外
欧冶新疆八钢横移减速电机合同24046 | K1010100 | 87390033 |  | 24046 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 横移减速电机（一） | NCDK8A110-4.8/3A | 1 |  |  |  | 2024/10/31 |  |  |  | 2024/08/29 |  |  | 2024/09/04 |  |  | 2024/09/11 |  |  | 2024/10/22 |  |  | 2024/10/26 |  |  | 2024/10/31
欧冶新疆八钢横移减速电机合同24046 | K1010100 | 87390033 |  | 24046 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 横移减速电机（二） | NCDK8B110-4.8/3B | 1 |  |  |  | 2024/10/31 |  |  |  | 2024/08/29 |  |  | 2024/09/04 |  |  | 2024/09/11 |  |  | 2024/10/22 |  |  | 2024/10/26 |  |  | 2024/10/31
酒钢减速机24074 | K1010100 | 00260096 |  | 24074 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 柔传一次减速传动装置 | TLK100-450 I/II 各一台 | 2 |  |  |  | 2024/12/15 |  |  |  | 2024/08/22 |  |  | 2024/08/28 |  |  | 2024/09/09 |  |  | 2024/12/05 |  |  | 2024/12/10 |  |  | 2024/12/15
主卷扬减速机24076 | K1010100 | 40180015 |  | 24076 | 山西高义钢铁有限公司 | 减速机 | TYJK1620-48I/II 各一台 | 2 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/20 |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/30 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
主卷扬减速机24076 | K1010100 | 40180015 |  | 24076 | 山西高义钢铁有限公司 | 制动盘联轴器 | TGP12 | 1 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/20 |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/30 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
主卷扬减速机24076 | K1010100 | 40180015 |  | 24076 | 山西高义钢铁有限公司 | 鼓型齿联轴器 | GIICL12 | 1 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/20 |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/30 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
主卷扬减速机24076 | K1010100 | 40180015 |  | 24076 | 山西高义钢铁有限公司 | 制动盘组件 | Φ800 | 1 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/20 |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/30 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
主卷扬减速机24076 | K1010100 | 40180015 |  | 24076 | 山西高义钢铁有限公司 | 制动器 I/II 各1套 | YP31-1250-800x30I/II B-H | 2 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/20 |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/30 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
沧州中铁单齿辊减速机24077 | K1010100 | 28390058 |  | 24077 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 单齿辊减速机 | TFY200-130F | 1 |  |  |  | 2024/11/05 |  |  |  | 2024/08/22 |  |  | 2024/08/28 |  |  | 2024/09/09 |  |  | 2024/10/30 |  |  | 2024/11/03 |  |  | 2024/11/05
秦皇岛宏兴料车车轮备件24078 | K1010100 | 40560044 |  | 24078 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 料车前、后车轮组总成 | 13.5m3 料车用 | 1+1 |  |  |  | 2024/11/01 |  |  |  | 2024/08/22 |  |  | 2024/08/28 |  |  | 2024/09/09 |  |  | 2024/10/24 |  |  | 2024/11/09 |  |  | 2024/11/01
福建青拓外齿轴套24079 | K1010100 | 47340008 |  | 24079 | 福建青拓镍业有限公司 | 外齿轴套<一> | TF12.111010-03 | 1 |  |  |  | 2024/10/15 |  |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/28 |  |  | 2024/09/05 |  |  | 2024/10/05 |  |  | 2024/10/10 |  |  | 2024/10/15
山西宏达减速机备件24081 | K1010100 | A4450007 |  | 24081 | 山西宏达钢铁有限公司 | 减速器（与19124配对使用） | TYJK1550-48.8 | 1 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/29 |  |  | 2024/09/06 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
山西宏达减速机备件24081 | K1010100 | A4450007 |  | 24081 | 山西宏达钢铁有限公司 | 联轴器（另带40条铰制孔螺栓） | TGP12 | 1 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/29 |  |  | 2024/09/06 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15
山西宏达减速机备件24081 | K1010100 | A4450007 |  | 24081 | 山西宏达钢铁有限公司 | 制动器（I型两件，II型一件，与23128配对） | YP31-1250-800*30-I/IIBH | 3 |  |  |  | 2024/11/15 |  |  |  | 2024/08/23 |  |  | 2024/08/29 |  |  | 2024/09/06 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/13 |  |  | 2024/11/15