## 一级计划表
印度KPO水渣转鼓备件项目一级计划表
合同号：GH20240113-0 项目号：83710078 制表时间：2024年8月14日
序 号 | 设备名称 | 图号或规格型号 | 数量 | 重量（吨） |  | 合同交 货日期 | 设计/销售 | 制造工艺计划节点 |  |  |  | 制造 | 采购计划节点 |  |  |  |  | 销售 | 制造
|  |  |  | 单重 | 总重 |  | 发图/来图 | 材料单提出 | 提前采购件提出 | 策划完成 | 工艺完成 | 计划下达 | 合同签订 | 原材料 | 协(金)铆 | 毛坯 | 配套 | 甲供件 | 自制件 | 装配入库
1 | 冲制箱 | 83710042DR1510ME001 | 1 |  | 1.59 | 2024-12-15 | 2024-08-20 | [12 empty] | 2024-12-13
2 | 水渣分配器 | 83710042DR1501IM003 | 1 |  | 5 | 2024-12-15 | 2024-08-20 | [12 empty] | 2024-12-13
3 | 缓冲槽 | 83710042DR1501IM004 | 1 |  | 4.91 | 2024-12-15 | 2024-08-20 | [12 empty] | 2024-12-13
4 | 转鼓滤网、导轨等备件 | 83710042DR1501IM001 | 1 |  |  | 2024-12-15 |  | 2024-08-20 | ／ | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-22 | 2024-09-07 | 2024-09-30 | ／ | 2024-10-20 | 2024-11-25 | ／ | 2024-11-30 | 2024-12-13
其余计划要求：若遇系统关账则无法下达计划，系统开账后2天完成。