## 一级计划表
徐钢250锥箱及辊箱备机供货一级计划表
合同号：GH20240116-0 项目号：12190095 制表时间：2024年8月23日
序 号 | 设备名称 | 图号或规格型号 | 数量 | 重量（吨） |  | 合同交 货日期 | 设计/销售 | 制造工艺计划节点 |  |  |  | 制造 | 采购计划节点 |  |  |  |  | 销售 | 制造
|  |  |  | 单重 | 总重 |  | 发图/来图 | 材料单提出 | 提前采购件提出 | 策划完成 | 工艺完成 | 计划下达 | 合同签订 | 原材料 | 协(金)铆 | 毛坯 | 配套 | 甲供件 | 自制件 | 装配入库
1 | 双模块减定径锥箱(RL) |  | 1 |  |  | 2025-01-28 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | / | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | / | 2024-11-10 | 2024-12-25 | / | 2024-12-30 | 2025-01-25
2 | 双模块减定径锥箱(LL) |  | 1 |  |  | 2025-01-28 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | / | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | / | 2024-11-10 | 2024-12-25 | / | 2024-12-30 | 2025-01-25
3 | 模块轧机锥箱(RL)机上配管及配线 |  | 1 |  |  | 2025-01-28 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | / | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | / | / | 2024-12-25 | / | 2024-12-30 | 2025-01-25
4 | 模块轧机锥箱(LL)机上配管及配线 |  | 1 |  |  | 2025-01-28 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | / | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | / | / | 2024-12-25 | / | 2024-12-30 | 2025-01-25
5 | 250++辊箱装配 |  | 4 |  |  | 2025-01-28 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | / | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | / | 2024-11-10 | 2024-12-20 | / | 2024-12-25 | 2025-01-25
其余计划要求：若遇系统关账则无法下达计划，系统开账后2天完成。