## C类项目立项申请表
赛迪装备合同项目立项申请表 | [14 empty] | 编号： |  | 24046-- CP20240066-0
项目名称 |  |  | 欧冶新疆八钢横移减速电机合同24046 |  |  |  |  | 业主名称 |  | 新疆八一钢铁股份有限公司 |  |  |  |  | 计划要求
项目编号 |  |  | 87390033 |  |  |  |  | 客户名称 |  | 欧冶工业品股份有限公司
流水号 | 序号 | 销售合同编号/科研项目号 | 物料编码 | 任务号 | 生产图号 | 图号或规格型号 | 设备名称 | 合同 数量 | 材料 | 单重(kg) | 总重(kg) | 合同交货 日期 | 生产类型 | 备注（原令号） | 图纸下达 | 预算下达 | 采购合同完成 | 制造完成 | 成品检验完成 | 发运完成
1 | 1 | CP20240066-0 | K1010100 |  |  | NCDK8A110-4.8/3A | 横移减速电机（一） | 1 |  |  |  | 2024-10-31 | 外委 | 08201-2 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 2024-10-31
2 | 2 | CP20240066-0 | K1010100 |  |  | NCDK8B110-4.8/3B | 横移减速电机（二） | 1 |  |  |  | 2024-10-31 | 外委 | 08201-2 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 2024-10-31
备注：原则上采购合同质量不低于销售合同。
[15 empty] | 付款方式 | 100%到货款 （约货到验收合格一个月）
[15 empty] | 罚责条款 | 买方若同意延期交货，则每延期一天罚款0.1% ，最高 5% 。如由此造成买方重大损失，滞纳金不足弥补的，由卖方另行补足买方相应损失。
[15 empty] | 铭牌内容 | 标牌名称：横移减速电机（一）、（二）； 规格型号：NCDK8A110-4.8/3A、NCDK8B110-4.8/3B；出厂编号：24046001010（016-017）2。
[15 empty] | 发货地址 | 新疆乌鲁木齐
[15 empty] | 注意事项 | 1，规格型号请设计确认，供货范围：电机到减速机装配好，保证互换性； 2，设备需箱装（包装）发货。
Note on D4: 陈丽松: 今后由技术批注在流程中。