## Sheet1
[16 empty] | 图纸下达 |  |  | 预算下达 |  |  | 采购合同完成 |  |  | 制造完成 |  |  | 成品检验完成 |  |  | 发运完成(交付日期）
项目名称 | 合同号 | 项目号 | 产品类型 | 令号 | 业主名称 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 销售经理 | 外委地点 | 立项时间 | 合同交付日 | 排产时间 | 是否交付 | 所属进度 | 图纸计划 | 完成时间 | 超期 | 预算计划 | 完成时间 | 超期 | 采购计划 | 完成时间 | 超期 | 制造计划 | 完成时间 | 超期 | 检验计划 | 完成时间 | 超期 | 发运计划 | 完成时间 | 超期 | 预警 | 进度/风险提示 | 调整/确定交付日 | 总进度超期 | 超期原因 | 合同金额（万元） | 罚款关注 | 罚款 | 合同付款方式 | 收款完成 | 待收款性质 | 累计已收款 | 已收款比例 | 未收款 | 已支付 | 可支付余额 | 所属板块 | 国内/海外
敬业主卷扬减速器备件24033 | K1010100 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 联轴器 | TGP12 | 1 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31
敬业主卷扬减速器备件24033 | K1010100 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 减速器（带铰座） | TYJK1550-48.8 | 1 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31
敬业主卷扬减速器备件24033 | 物料编码 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 设备名称 | 图号或规格型号 | 合同 数量 |  |  |  | 合同交货 日期 |  |  |  | 图纸下达 |  |  | 预算下达 |  |  | 采购合同完成 |  |  | 制造完成 |  |  | 成品检验完成 |  |  | 发运完成
敬业主卷扬减速器备件24033 | 03940091 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 |  |  | 客户名称
Note on W1: 廖娜: 完成时间为定标时间
Note on AF1: 廖娜: 以OA系统的发货通知单流程时间为准
Note on N2: 廖娜: 具备采购条件的时间
Note on AX2: 014661: 已收-已付
Note on AY2: 014661: 已收-已付