## Sheet
项目名称 | 合同号 | 项目号 | 产品类型 | 令号 | 业主名称 | 产品名称 | 数量 | 销售经理 | 外委地点 | 立项时间 | 合同交付日 | 排产时间 | 是否交付 | 所属进度 | 图纸计划 | 完成时间 | 超期 | 预算计划 | 完成时间 | 超期 | 采购计划 | 完成时间 | 超期 | 制造计划 | 完成时间 | 超期 | 检验计划 | 完成时间 | 超期 | 发运计划 | 完成时间 | 超期 | 预警 | 进度/风险提示 | 调整/确定交付日 | 总进度超期 | 超期原因 | 合同金额（万元） | 罚款关注 | 罚款 | 合同付款方式 | 收款完成 | 待收款性质 | 累计已收款 | 已收款比例 | 未收款 | 已支付 | 可支付余额 | 所属板块 | 国内/海外
宁夏建龙智能主令24108 | 24108 | 76780004 |  | 24108 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 卷扬控制系统 |  |  |  |  | 2024/12/30 |  |  |  | 2024/11/27 |  |  | 2024/12/03 |  |  | 2024/12/10 |  |  | 2024/12/25 |  |  | 2024/12/28 |  |  | 2024/12/30
常熟市龙腾特种钢圆盘减速器备件24106 | 24106 | 34030030 |  | 24106 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 减速机 |  |  |  |  | 2025/02/25 |  |  |  | 2024/11/26 |  |  | 2024/11/29 |  |  | 2024/12/10 |  |  | 2025/02/20 |  |  | 2025/02/23 |  |  | 2025/02/25
宝钢湛江零碳项目三环减速器24104 | 24104 | A5850002 |  | 24104 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 推钢机减速器 /堆垛机减速器 （N21A120F-3.6-2） |  |  |  |  | 2025/03/20 |  |  |  | 2024/11/18 |  |  | 2024/11/21 |  |  | 2024/10/29 |  |  | 2025/03/12 |  |  | 2025/03/18 |  |  | 2025/03/20
辛集澳森钢铁联轴器24103 | 24103 | 41590019 |  | 24103 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 换向器 |  |  |  |  | 2024/12/25 |  |  |  | 2024/11/14 |  |  | 2024/11/19 |  |  | 2024/11/26 |  |  | 2024/12/20 |  |  | 2024/12/23 |  |  | 2024/12/25
长治潞新卷扬联轴器25004 | 25004 | 63390003 |  | 25004 | 长治市潞新钢铁有限公司 | 高速级联轴器 （含制动轮） |  |  |  |  | 2025/03/30 |  |  |  | 2025/01/09 |  |  | 2025/01/15 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/03/24 |  |  | 2025/03/28 |  |  | 2025/03/30
辛集澳森二烧结一次减速机24123 | 24123 | 41590020 |  | 24123 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 烧结一次减速机 |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2025/01/09 |  |  | 2025/01/15 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/04/22 |  |  | 2025/04/27 |  |  | 2025/04/30
辽宁通鑫转底炉EPC项目-圆盘给料机24125 | 24125 | B1630004 |  | 24125 | 辽宁通鑫实业有限公司 | 圆盘给料机 （顺/逆各4） |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2025/01/13 |  |  | 2025/01/16 |  |  | 2025/01/24 |  |  | 2025/04/20 |  |  | 2025/04/27 |  |  | 2025/04/30
减速机高速轴24122 | 24122 | 40450024 |  | 24122 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 减速机高速锥齿轮轴 |  |  |  |  | 2025/03/15 |  |  |  | 2025/01/07 |  |  | 2025/01/13 |  |  | 2025/01/21 |  |  | 2025/03/10 |  |  | 2025/03/13 |  |  | 2025/03/15
敬业槽下3200圆盘项目24121 | 24121 | 03940102 |  | 3200 | 敬业钢铁有限公司 | 圆盘给料机 |  |  |  |  | 2025/04/10 |  |  |  | 2025/01/10 |  |  | 2025/01/16 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/03/31 |  |  | 2025/04/07 |  |  | 2025-04-10
山西晋钢卷扬联轴器24120 | 24120 | A1770015 |  | 24120 | 河北东海特钢集团有限公司 | 联轴器 |  |  |  |  | 2025/03/30 |  |  |  | 2024/12/31 |  |  | 2025/01/06 |  |  | 2025/01/12 |  |  | 2025/03/22 |  |  | 2025/03/26 |  |  | 2025/03/30
广东广青料车车轮25030 | 25030 | 50470011 |  | 25030 | 广东广青金属科技有限公司 | 料车前轮 /料车后轮 | 8 |  |  |  | 2025/05/30 |  |  |  | 2025/03/11 |  |  | 2025/03/14 |  |  | 2025/03/24 |  |  | 2025/05/24 |  |  | 2025/05/28 |  |  | 2025/05/30
敬业链篦机二次机备件25028 | 25028 | 03940103 |  | 25028 | 敬业钢铁有限公司 | 链蓖机柔传二次机等 | 1 |  |  |  | 2025/6/20 到货 |  |  |  | 2025/03/05 |  |  | 2025/03/11 |  |  | 2025/03/20 |  |  | 2025/06/10 |  |  | 2025/06/16 |  |  | 2025/6/20 到货
长天重工桂鑫烧结圆盘给料机25026 | 25026 | 47340010 |  | 25026 | 福建青拓实业股份有限公司-印尼桂鑫 | 圆盘给料机 | 6 |  |  |  | 2025/05/20 |  |  |  | 2025/03/05 |  |  | 2025/03/10 |  |  | 2025/03/17 |  |  | 2025/05/10 |  |  | 2025/05/18 |  |  | 2025/05/20
广东广青料车车轮25030 | 25030 | 50470011 |  | 25030 | 广东广青金属科技有限公司 | 料车前轮 /料车后轮 | 8 |  |  |  | 2025/05/30 |  |  |  | 2025/03/11 |  |  | 2025/03/14 |  |  | 2025/03/24 |  |  | 2025/05/24 |  |  | 2025/05/28 |  |  | 2025/05/30
敬业链篦机二次机备件25028 | 25028 | 03940103 |  | 25028 | 敬业钢铁有限公司 | 链蓖机柔传二次机等 | 1 |  |  |  | 2025/6/20 到货 |  |  |  | 2025/03/05 |  |  | 2025/03/11 |  |  | 2025/03/20 |  |  | 2025/06/10 |  |  | 2025/06/16 |  |  | 2025/6/20 到货
长天重工桂鑫烧结圆盘给料机25026 | 25026 | 47340010 |  | 25026 | 福建青拓实业股份有限公司-印尼桂鑫 | 圆盘给料机 | 6 |  |  |  | 2025/05/20 |  |  |  | 2025/03/05 |  |  | 2025/03/10 |  |  | 2025/03/17 |  |  | 2025/05/10 |  |  | 2025/05/18 |  |  | 2025/05/20
内蒙亚新-减速机高速轴25032 | 25032 | 40450025 |  | 25032 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 高速锥齿轮轴（带透盖及压板） |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2025/03/14 |  |  | 2025/03/20 |  |  | 2025/03/27 |  |  | 2025/04/25 |  |  | 2025/04/28 |  |  | 2025/04/30
默迪卡圆盘联轴器25033 | 25033 | A1890003 |  | 25033 | PT.MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA | 联轴器 |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2025/03/12 |  |  | 2025/03/18 |  |  | 2025/03/25 |  |  | 2025/04/23 |  |  | 2025/04/27 |  |  | 2025/04/30
辛集澳森一烧结减速机25001 | 25001 | 41590021 |  | 25001 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 烧结一次减速装置 |  |  |  |  | 2025/06/20 |  |  |  | 2025/03/03 |  |  | 2025/03/07 |  |  | 2025/03/18 |  |  | 2025/06/10 |  |  | 2025/06/17 |  |  | 2025/06/20
唐山国跃营口烧结项目柔性传动装置25027 | 25027 | 00680137 |  | 25027 | 日钢营口中板有限公司 | 烧结柔性传动装置/万向联轴器（备件） |  |  |  |  | 2025/06/15 |  |  |  | 2025/02/28 |  |  | 2025/03/06 |  |  | 2025/03/14 |  |  | 2025/06/06 |  |  | 2025/06/13 |  |  | 2025/06/15
凭祥和发回转支承备件25024 | 25024 | 40390046 |  | 25024 | 越南和发集团榕橘钢铁有限公司 | 回转支承/回转支承 |  |  |  |  | 2025/5/15 |  |  |  | 2025/02/20 |  |  | 2025/02/26 |  |  | 2024/03/07 |  |  | 2025/5/5 |  |  | 2025/5/10 |  |  | 2025/5/15
汉中中科-汉钢氧枪减速机配件25020 | 25020 | 82840147 |  | 25020 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 氧枪减速机低速轴装配总成-按图 |  |  |  |  | 2025/06/01 |  |  |  | 2025/02/18 |  |  | 2025/02/21 |  |  | 2025/03/05 |  |  | 2025/5/11 |  |  | 2025/5/26 |  |  | 2025/06/01
东钢料车备件25023 | 25023 | 58830024 |  | 25023 | 唐山智赢商贸有限公司 | 高速联轴器/低速联轴器/料车前轮装配/料车后轮装配 |  |  |  |  | 2025/5/25 |  |  |  | 2025/02/18 |  |  | 2025/02/21 |  |  | 2025/03/05 |  |  | 2025/5/15 |  |  | 2025/5/20 |  |  | 2025/5/25
昌黎兴国卷扬联轴器25022 | 25022 | 49420005 |  | 25022 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 联轴器 |  |  |  |  | 2025/05/10 |  |  |  | 2025/02/14 |  |  | 2025/02/19 |  |  | 2025/02/28 |  |  | 2025/05/05 |  |  | 2025/05/08 |  |  | 2025/05/10
建龙阿城钢铁烧结机柔性传动二次减速机备件25014 | 25014 | 68840011 |  | 25014 | 建龙阿城钢铁有限公司 | 二次减速机TFC03.24099F/胀套（含专用工具） |  |  |  |  | 2025/04/15 |  |  |  | 图纸已发 |  |  | 2025/02/11 |  |  | 2025/02/21 |  |  | 2025/04/08 |  |  | 2025/04/13 |  |  | 2025/04/15
福建大东海卷扬减速机25007 | 25007 | 57530036 |  | 25007 | 福建大东海实业集团有限公司 | 减速机 /减速机输出轴端联轴器外齿套 |  |  |  |  | 2025/04/24 |  |  |  | 2025/02/11 |  |  | 2025/02/14 |  |  | 2025/02/24 |  |  | 2025/04/18 |  |  | 2025/04/22 |  |  | 2025/04/24
石横特钢柔性传动装置减速机备件25016 | 25016 | 29250073 |  | 25016 | 石横特钢集团有限公司 | 链蓖机柔传一次减速机 |  |  |  |  | 2025/03/31 |  |  |  | 2025/01/26 |  |  | 2025/02/11 |  |  | 2025/02/20 |  |  | 2025/03/25 |  |  | 2025/03/29 |  |  | 2025/03/31
德信圆盘衬板备件25012 | 25012 | 28300039 |  | 25012 | 德信钢铁有限公司 印尼 | 圆盘给料机套筒全套衬板/刮刀衬板 |  |  |  |  | 2025/04/15 |  |  |  | 2025/01/23 |  |  | 2025/02/06 |  |  | 2025/02/17 |  |  | 2025/04/05 |  |  | 2025/04/10 |  |  | 2025/04/15
上海振翔-宝钢湛江三环减速机25011 | 25011 | 00870404 |  | 25011 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 减速器 |  |  |  |  | 2025/5/5 |  |  |  | 2025/1/15 |  |  | 2025/1/20 |  |  | 2025/02/10 |  |  | 2025/4/28 |  |  | 2025/5/3 |  |  | 2025/5/5
云南万基-云南德胜铁水摆动溜槽用三环减速器25009 | 25009 | 81900105 |  | 25009 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 三环减速机 |  |  |  |  | 2025/5/5 |  |  |  | 2025/1/15 |  |  | 2025/1/20 |  |  | 2025/02/10 |  |  | 2025/4/28 |  |  | 2025/5/3 |  |  | 2025/5/5
阳春新钢铁炼铁厂用三环减速机25008 | 25008 | 04380004 |  | 25008 | 山西通才工贸有限公司 | 减速机（链蓖机柔性传动装置） |  |  |  |  | 2025/3/31 |  |  |  | 2025/1/1 已发 |  |  | 2025/1/9 线下已发 |  |  | 2025/01/20 |  |  | 2025/03/22 |  |  | 2025/03/28 |  |  | 2025/3/31
山西中阳转鼓防护门25010 | 25010 | 03980039 |  | 25010 | 山西中阳钢铁有限公司 | 防护门（一）/防护门（二）/防护门（三）/防护门（四） |  |  |  |  | 2025/03/25 |  |  |  | 2025/01/16 |  |  | 2025/01/22 |  |  | 2025/02/11 |  |  | 2025/03/18 |  |  | 2025/03/23 |  |  | 2025/03/25
莱芜钢铁集团银山型钢烧结机主减速机24124 | 24124 | 40090022 |  | 24124 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  |  |  |  | 2025/05/15 |  |  |  | 2025/01/15 |  |  | 2025/01/21 |  |  | 2025/02/10 |  |  | 2025/05/05 |  |  | 2025/05/12 |  |  | 2025/05/15
山西通才工贸烧结柔传改造25003 | 25003 | 23080004 |  | 25003 | 山西通才工贸有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  |  |  |  | 2025/3/17 到货 |  |  |  | 2025/01/07 |  |  | 2025/01/09 |  |  | 2025/01/20 |  |  | 2025/03/10 |  |  | 2025/03/15 |  |  | 2025/3/17 到货
长治潞新卷扬联轴器25004 | 25004 | 63390003 |  | 25004 | 长治市潞新钢铁有限公司 | 高速级联轴器 （含制动轮） |  |  |  |  | 2025/03/30 |  |  |  | 2025/01/09 |  |  | 2025/01/15 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/03/24 |  |  | 2025/03/28 |  |  | 2025/03/30
辛集澳森二烧结一次减速机24123 | 24123 | 41590020 |  | 24123 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 烧结一次减速机 |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2025/01/09 |  |  | 2025/01/15 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/04/22 |  |  | 2025/04/27 |  |  | 2025/04/30
辽宁通鑫转底炉EPC项目-圆盘给料机24125 | 24125 | B1630004 |  | 24125 | 辽宁通鑫实业有限公司 | 圆盘给料机 （顺/逆各4） |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2025/01/13 |  |  | 2025/01/16 |  |  | 2025/01/24 |  |  | 2025/04/20 |  |  | 2025/04/27 |  |  | 2025/04/30
减速机高速轴24122 | 24122 | 40450024 |  | 24122 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 减速机高速锥齿轮轴 |  |  |  |  | 2025/03/15 |  |  |  | 2025/01/07 |  |  | 2025/01/13 |  |  | 2025/01/21 |  |  | 2025/03/10 |  |  | 2025/03/13 |  |  | 2025/03/15
敬业槽下3200圆盘项目24121 | 24121 | 03940102 |  | 3200 | 敬业钢铁有限公司 | 圆盘给料机 |  |  |  |  | 2025/04/10 |  |  |  | 2025/01/10 |  |  | 2025/01/16 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/03/31 |  |  | 2025/04/07 |  |  | 2025/4/10 到货
山西晋钢卷扬联轴器24120 | 24120 | A1770015 |  | 24120 | 河北东海特钢集团有限公司 | 联轴器 |  |  |  |  | 2025/03/30 |  |  |  | 2024/12/31 |  |  | 2025/01/06 |  |  | 2025/01/12 |  |  | 2025/03/22 |  |  | 2025/03/26 |  |  | 2025/03/30
唐山国跃铜陵富鑫烧结项目柔性传动装置24117 | 24117 | C8040001 |  | 24117 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  |  |  |  | 2025/04/30 |  |  |  | 2024/12/27 |  |  | 2025/01/03 |  |  | 2025/01/13 |  |  | 2025/04/22 |  |  | 2025/04/28 |  |  | 2025/04/30
小齿轮轴、大齿轮24118 | 24118 | C7960001 |  | 24118 | 鞍钢股份有限公司 | 小齿轮轴、大齿轮 |  |  |  |  | 2025/02/28 |  |  |  | 2024/12/25 |  |  | 2024/12/31 |  |  | 2025/01/09 |  |  | 2025/02/23 |  |  | 2025/02/26 |  |  | 2025/02/28
抱闸制动轮24110 | 24110 | 25660033 |  | 24110 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 制动轮 |  |  |  |  | 2025/03/05 |  |  |  | 2024/12/23 |  |  | 2024/12/27 |  |  | 2025/01/10 |  |  | 2025/03/01 |  |  | 2025/03/03 |  |  | 2025/03/05
广西盛隆柔性传动装置24109 | 24109 | 29600139 |  | 24109 | 广西盛隆冶金有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  |  |  |  | 2025/04/20 |  |  |  | 2024/12/11 |  |  | 2024/12/16 |  |  | 2024/12/23 |  |  | 2025/04/10 |  |  | 2025/04/17 |  |  | 2025/04/20
乌海包钢万腾卷扬联轴器24111 | 24111 | 40250021 |  | 24111 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 联轴器 |  |  |  |  | 2025/02/05 |  |  |  | 2024/12/05 |  |  | 2024/12/11 |  |  | 2024/12/23 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/02/03 |  |  | 2025/02/05
河北东海特钢卷扬联轴器24112 | 24112 | 41940068 |  | 24112 | 河北东海特钢集团有限公司 | 联轴器 |  |  |  |  | 2025/01/22 |  |  |  | 2024/12/03 |  |  | 2024/12/06 |  |  | 2024/12/16 |  |  | 2025/01/19 |  |  | 2025/01/21 |  |  | 2025/01/22
宁夏建龙智能主令24108 | 24108 | 76780004 |  | 24108 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 卷扬控制系统 |  |  |  |  | 2024/12/30 |  |  |  | 2024/11/27 |  |  | 2024/12/03 |  |  | 2024/12/10 |  |  | 2024/12/25 |  |  | 2024/12/28 |  |  | 2024/12/30
常熟市龙腾特种钢圆盘减速器备件24106 | 24106 | 34030030 |  | 24106 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 减速机 |  |  |  |  | 2025/02/25 |  |  |  | 2024/11/26 |  |  | 2024/11/29 |  |  | 2024/12/10 |  |  | 2025/02/20 |  |  | 2025/02/23 |  |  | 2025/02/25
宝钢湛江零碳项目三环减速器24104 | 24104 | A5850002 |  | 24104 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 推钢机减速器 /堆垛机减速器 （N21A120F-3.6-2） |  |  |  |  | 2025/03/20 |  |  |  | 2024/11/18 |  |  | 2024/11/21 |  |  | 2024/10/29 |  |  | 2025/03/12 |  |  | 2025/03/18 |  |  | 2025/03/20
辛集澳森钢铁联轴器24103 | 24103 | 41590019 |  | 24103 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 换向器 |  |  |  |  | 2024/12/25 |  |  |  | 2024/11/14 |  |  | 2024/11/19 |  |  | 2024/11/26 |  |  | 2024/12/20 |  |  | 2024/12/23 |  |  | 2024/12/25
山西皖控减速机24102 | 24102 | 75440002 |  | 24102 | 山西皖控科技有限公司 | 烧结柔传一次减速传动装置 |  |  |  |  | 2025/01/15 |  |  |  | 2024/11/07 |  |  | 2024/11/12 |  |  | 2024/10/19 |  |  | 2025/01/08 |  |  | 2025/01/13 |  |  | 2025/01/15
辛集澳森钢铁联轴器24100 | 24100 | 41590018 |  | 24100 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 减速机(带铰座总成) |  |  |  |  | 2024/12/20 |  |  |  | 2024/11/06 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/10/15 |  |  | 2024/12/15 |  |  | 2024/12/18 |  |  | 2024/12/20
辛集澳森钢铁联轴器24099 | 24099 | 41590017 |  | 24099 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 减速机(带铰座总成) |  |  |  |  | 2024/12/20 |  |  |  | 2024/11/06 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/10/15 |  |  | 2024/12/15 |  |  | 2024/12/18 |  |  | 2024/12/20
吉林建龙钢铁一次减速机修复24095 | 24095 | 23480022 |  | 24095 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 减速机修复 |  |  |  |  | 2025/02/15 |  |  |  | 2024/11/05 |  |  | 2024/11/08 |  |  | 2024/11/15 |  |  | 2025/01/25 |  |  | 2025/02/13 |  |  | 2025/02/15