## Sheet1
[16 empty] | 图纸下达 |  |  | 预算下达 |  |  | 采购合同完成 |  |  | 制造完成 |  |  | 成品检验完成 |  |  | 发运完成(交付日期）
项目名称 | 合同号 | 项目号 | 产品类型 | 令号 | 业主名称 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 销售经理 | 外委地点 | 立项时间 | 合同交付日 | 排产时间 | 是否交付 | 所属进度 | 图纸计划 | 完成时间 | 超期 | 预算计划 | 完成时间 | 超期 | 采购计划 | 完成时间 | 超期 | 制造计划 | 完成时间 | 超期 | 检验计划 | 完成时间 | 超期 | 发运计划 | 完成时间 | 超期 | 预警 | 进度/风险提示 | 调整/确定交付日 | 总进度超期 | 超期原因 | 合同金额（万元） | 罚款关注 | 罚款 | 合同付款方式 | 收款完成 | 待收款性质 | 累计已收款 | 已收款比例 | 未收款 | 已支付 | 可支付余额 | 所属板块 | 国内/海外
敬业主卷扬减速机备件24033项目 | CP20240048-0 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 减速器（带铰座） /'联轴器 |  | 1+1 | 于宏岭 | 北京 | 2024-04-07 | 2024-07-31 | 2024-04-11 |  | 制造完成 | 2024-04-15 | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-04-11 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 6.14/'零部件完成40%，预计7月30日完工。 | 2024-07-31 | -2
本钢板材炼铁总厂煤筒仓项目圆盘给料机设备 | GH20230025-0 | 00160089 |  | 23044 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | 圆盘给料机- |  | 80 | 胡磊 | 北京 |  | 2023-07-30 | 2023-04-18 | ☑ |  | 2023-03-31 | ☑ |  | 2023-04-20 | ☑ |  | 2023-04-28 | ☑ |  | 2023-07-30 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-07-30 | 2023-08-18 | 是 |  | 8.18/已完工并发货 | 2023-07-30
巴西CSN-UPV设备供货项目-推迟 | GH20220037-0 | 81080048 |  |  |  | (03区)粗轧区设备 粗轧机本体 轧机接轴 (04区)中轧区设备 中轧轧机本体 轧机接轴 中轧后飞剪 中轧后飞剪机本体 飞剪导槽 废料收集装置 飞剪电机 (05区)预精轧区设备 15H、16V齿轮箱 17H轧机齿轮箱 18H轧机齿轮箱 轧机接轴 立活套 线材爬坡导槽 预精轧后水冷装置 倍尺飞剪前夹送辊 夹送辊电机 倍尺飞剪 飞剪电机 （08区）线材精轧区设备 水冷段水箱 缓冷导槽 精轧前夹送辊 夹送辊电机 水冷段间夹送辊 夹送辊电机 （09区）辅助区设备 拆辊机械手 粗轧拆辊机械手 中轧拆辊机械手 预精轧轧拆辊机械手 预精轧油气润滑系统 导卫 导卫对中仪 粗轧机 中轧机 预精轧机 预精轧轧辊拆装机械手 |  |  |  | 重庆 |  | 2023-02-10 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 2023-10-31 |  |  | 10.31/待业主通知发货 |  |  | 交货延期
本溪北营原料场总包项目-刮板取料机 | GH20220129-0 | 78080003 |  |  |  | 半门架式刮板取料机（刮板） 半门架式刮板取料机（电控部分） 半门架式刮板取料机由南通奥普公司提供的部分（主梁、驱动装置等设备本体）及现场安装调试 |  |  |  | 重庆 |  | 2023-04-20 |  | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-04-20 | ☑ |  |  | 1.4/已入库2023/11/22 10:13:15。6月19日电控部分已经入库，只收款10%，导致付款进度不足无法提货。本地部分已经完成，电气部分预计5月底完成。 | 2023-04-20 |  | 卷筒修复时间未确认
巴州钢铁短应力线轧机修复 | GH20220130-0 | 68260009 |  |  | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 350轧机修复 6 450轧机修复 12 |  |  |  | 重庆 |  | 2023-05-01 |  | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-05-01 | 2023-09-29 |  |  | 9.29/已完成 | 2023-05-01
衢州元立刮板取料机用测距仪备件-推迟 | GH20230009-0 | 41170018 |  |  |  | 雷达测距仪 1 |  | 1 |  | 重庆 |  | 2023-09-30 |  | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-09-30 | ☑ |  |  | 2024.02/已发到现场 | 2024-01-30
河北永洋锁紧液压缸备件项目 | GH20230016-0 | 46660048 |  |  |  | 牌坊锁紧缸（一） 2 牌坊锁紧缸（二） 2 牌坊锁紧缸（一） 1 牌坊锁紧缸（二） 1 |  |  |  | 重庆 |  | 2023-05-28 |  | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | 2023-05-28 | 2023-06-15 | 是 |  | 6月15日已入库 | 2023-05-28
中冶京诚济源料车卷扬22156 | CP20220174-0 | 04410028 |  | 22156 | 中冶京诚工程技术-河南济钢 | 料车卷扬机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-03-15 | 2022-11-15 | ☑ |  | 2022-10-31 | ☑ |  | 2022-11-04 | ☑ |  | 2022-11-16 | ☑ |  | 2023-03-14 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-03-15 | 2023-06-19 | 是 |  | 6.19/'已完工，等发货通知 | 2023-03-15
山东钢铁股份莱芜分公司非标行星齿轮减速机 | CP20220150-0 | 47510021 |  | 22137 |  | 非标行星齿轮减速机 |  | 1 | 田继东 | 北京 |  | 2023-05-30 | 2022-11-23 | ☑ |  | 2022-11-25 | ☑ |  | 2022-12-01 | ☑ |  | 2022-12-12 | ☑ |  | 2023-05-30 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-05-30 | ☑ |  |  | 零部件完成60%，预计5月30日完工。 | 2023-05-30
四川德钢脱硫渣盘车 | CP20220210-0 | 00210192 |  | 22180 |  | 脱硫渣盘车 |  | 1 | 王力 | 北京 |  | 2023-04-15 | 2022-12-26 | ☑ |  | 2022-12-29 | ☑ |  | 2023-01-04 | ☑ |  | 2023-01-12 | ☑ |  | 2023-04-15 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-04-15 | ☑ | 是 |  | 5.19，等通知发货 | 2023-04-15
湖北优科圆盘给料机合同-推迟 | CP20220186-0 | A6410004 |  | 22185 | 湖北优科精密制造有限公司 | 圆盘给料机 |  | 10 | 兰京泉 | 北京 |  | 2023-04-20 | 2023-04-11 | ☑ |  | 2023-01-09 | ☑ |  | 2023-01-13 | ☑ |  | 2023-01-31 | ☑ |  | 2023-04-18 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-04-20 | ☑ |  |  | 10.20/'已完工，等通知发货 | 2023-06-30 |  | 业主延迟：业主通知延期到10月交货交货
中钢东华二期烧结圆盘给料机23001 | CP20230001-0 | 40200021 |  | 23001 | 中钢东华二期348m2烧结工程 | 圆盘给料机 |  | 6 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-06-30 | 2023-01-28 | ☑ |  | 2023-01-12 | ☑ |  | 2023-01-18 | ☑ |  | 2023-02-10 | ☑ |  | 2023-06-25 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-06-30 | ☑ |  |  | 6.25/'已完工，等发货 | 2023-06-30
本溪北营原料场项目-圆盘给料机 | CP20230012-0 | 78080004 |  | 23006 |  | 圆盘给料机（含震动漏斗、皮带秤、电控系统） |  | 7 | 文丽琴 | 北京 |  | 2023-05-30 | 2023-01-31 | ☑ |  | 2023-02-06 | ☑ |  | 2023-02-10 | ☑ |  | 2023-02-20 | ☑ |  | 2023-04-30 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-04-30 | ☑ | 是 |  | 6.30/'已完工 | 2023-05-10 |  | 皮带秤厂家要求支付剩余20%预付款后发货。
敬业11#高炉卷扬机电成套 | CP20230027-0 | 03940082 |  | 23018 |  | 12m³料车卷扬机 1 12m³料车卷扬机电控 1 |  | 1 | 于宏岭 | 北京 |  | 2023-05-31 | 2023-03-07 | ☑ |  | 2023-02-28 | ☑ |  | 2023-03-03 | ☑ |  | 2023-03-10 | ☑ |  | 2023-05-30 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-05-31 | ☑ |  |  | 5月25日制造完成 | 2023-05-31
四川德胜集团钒钛有限公司 | CP20230032-0 | 00210193 |  | 2302201 |  | 齿轮减速机修复 |  | 1 | 王力 | 北京 |  | 2023-04-30 | 2023-03-09 | ☑ |  | 2023-03-09 | ☑ |  | 2023-03-15 | ☑ |  | 2023-03-24 | ☑ |  | 2023-04-30 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-04-30 | ☑ |  |  | 已完工 | 2023-04-30
攀枝花正皓SHD255减速机 | CP20230031-0 | 40130016 |  | 23021 | 攀枝花正皓工贸有限公司 | 减速机 |  | 3 | 王力 | 北京 |  | 2023-06-15 | 2023-03-09 | ☑ |  | 2023-03-09 | ☑ |  | 2023-03-15 | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ |  | 2023-06-12 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-06-15 | ☑ |  |  | 6.19/'已完工，等发货通知 | 2023-06-15
中冶长天关丹球团二期圆盘给料机23024 | CP20230034-0 | 33840003 |  | 23024 | 中冶长天国际-联合钢铁（大马） | 圆盘给料机 |  | 2+3 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-06-30 | 2023-04-03 | ☑ |  | 2023-03-20 | ☑ |  | 2023-03-24 | ☑ |  | 2023-04-04 | ☑ |  | 2023-06-30 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 是 |  | 7.14/已完工7.6，等发货通知 | 2023-06-30 |  | 海运手续办理
四川德钢小齿轮装配、小齿轮、630从动车轮组 | CP20230036-0 | 00210194 |  | 23025 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 小齿装配 小齿轮（配ф6m圆盘造球机 用）LLWB-FT-ZQP-010 630从动车轮组TZL6312 |  | 1 | 王力 | 北京 |  | 2023-05-15 | 2023-03-20 | ☑ |  | 2023-03-20 | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ |  | 2023-03-31 | ☑ |  | 2023-06-28 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-06-30 | 2023-06-26 |  |  | 6.30/已完工，等通知发货 | 2023-05-15
山东鲁丽钢铁圆盘给料机小齿轮总成备件22030 | CP20230041-0 | 29290012 |  | 23030 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 减速机小齿轮总成 |  | 3 | 田继东 | 北京 |  | 2023-07-10 | 2023-05-06 | ☑ |  | 2023-03-23 | ☑ |  | 2023-03-29 | ☑ |  | 2023-04-07 | ☑ |  | 2023-07-10 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 |  |  | 6.30/零部件完成90%，预计6月30日完工。 | 2023-07-10
中冶南方武钢院-新疆昕昊达矿业圆盘给料机 | CP20230051-0 | 40670007 |  | 23040 | 中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司 | 圆盘给料机 |  | 8 | 王力 | 北京 |  | 2023-07-15 | 2023-05-26 | ☑ |  | 2023-04-17 | ☑ |  | 2023-04-20 | ☑ |  | 2023-04-28 | ☑ |  | 2023-07-15 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-07-15 | ☑ | 是 |  | 8.18/已完工，等通知发货 | 2023-07-15 |  | 供应商：东力减速机拖期
唐山国跃安丰烧结项目柔性传动装置23043 | CP20230057-0 | 28290079 |  | 23043 | 唐山市国跃机械设备制造有限公司 | 烧结机柔性传动装置 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2023-07-20 | 2023-04-19 | ☑ |  | 2023-04-19 | ☑ |  | 2023-04-25 | ☑ |  | 2023-05-08 | ☑ |  | 2023-07-20 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 是 |  | 8.18/已完工，等发货通知 | 2023-07-20 |  | 量大，分批交货
迁安市九江线材-高炉卷扬机 | CP20220073-0 | 78830003 |  | 22071 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 料车卷扬机 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 |  | 2022-09-10 | 2022-05-18 | ☑ |  | 2022-04-26 | ☑ |  | 2022-05-09 | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 2023-04-21 |  |  |  | 2022-09-10
衢州元立金属制品有限公司 | CP20220051-0 | 41170017 |  | 22049 | 衢州元立金属制品有限公司 | 卷扬机、电控 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2022-07-30 | 2022-03-17 | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | ☑ |  | - | 2024-01-12 |  |  | 1.12/'已完工，除卷筒部分外已走发货流程。（预付款9月20日到，卷筒修复时间正在落实） | 2022-07-30 |  | 业主原因造成延期
攀枝花正皓-YZ290-SHP400减速机 | CP20230059-0 | 40130017 |  | 23046 | 减速机 SHP400-140-111C | 减速机+减速机 |  | 4+1 | 王力 | 北京 |  | 2023-07-30 | 2023-04-21 | ☑ |  | 2023-04-20 | ☑ |  | 2023-04-25 | ☑ |  | 2023-05-08 | ☑ |  | 2023-07-28 | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 | 2023-07-30 | 2023-08-04 | 是 |  | 8.4/'已完工，等发货通知。 | 2023-07-30
北方重工集团有限公司链篦机柔传-推迟 | CP20230062-0 | 40750003 |  | 23049 |  | 链篦机柔性传动装置 |  | 2 | 袁树军 | 北京 |  | 2023-08-10 | 2023-07-28 | ☑ |  | 2023-05-06 | ☑ |  | 2023-05-11 | ☑ |  | 2023-05-18 | ☑ |  | 2023-08-02 | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ |  | 2023-08-10 | ☑ |  |  | 11.24/'已完成，等通知发货。 (柔传工期由2023/8/10顺延至2023/11/10) | 2023-11-10 |  | 7.28日图付款到，工期顺延
酒钢360平烧结项目柔性传动装置产品23057 | CP20230069-0 | A1850001 |  | 23057 | 湖南中冶长天重工科技有限公司-酒钢 | 烧结柔性传动装置 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-09-15 | 2023-06-30 | ☑ |  | 2023-05-19 | ☑ |  | 2023-05-25 | ☑ |  | 2023-06-06 | ☑ | 是 | 2023-09-05 | ☑ | 是 | 2023-09-11 | ☑ | 是 | 2023-09-15 | 2023-11-03 | 是 |  | 11.3/'已完成，已通知发货 | 2023-09-15 |  | 采购合同7月中旬才完成，与23070冲突，工期延迟
四川德钢造球盘小齿轮23063 | CP20230076-0 | 00210195 |  | 23063 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 小齿轮（配ф6m圆盘造球机 用） |  | 2 | 王力 | 北京 |  | 2023-08-30 | 2023-05-23 | ☑ |  | 2023-05-25 | ☑ |  | 2023-05-31 | ☑ |  | 2023-06-09 | ☑ |  | 2023-08-20 | ☑ |  | 2023-08-25 | ☑ |  | 2023-08-30 | 2023-08-25 |  |  | 8.25/'已完工，等发货通知 | 2023-08-30
中冶北方-海城市恒盛铸业烧结机柔性传动23062 | CP20230075-0 | 78630005 |  | 23062 | 中冶北方（大连）-海城恒盛 | 烧结柔性传动装置 |  | 1 | 田继东 | 北京 |  | 2023-09-30 | 2023-06-26 | ☑ |  | 2023-06-02 | ☑ |  | 2023-06-02 | ☑ |  | 2023-06-16 | ☑ | 是 | 2023-09-15 | ☑ | 是 | 2023-09-25 |  |  | 2023-09-30 | ☑ | 是 |  | 11.3/已完工，已走发货流程 | 2023-09-30 |  | 二次机齿圈渗碳报废，重新投料，导致工期延误
河北永洋中棒扁钢轧机锁紧装置备件 | GH20230046-0 | 46660051 | [6 empty] | 陈杜 | 重庆 |  | 2023-08-25 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 9.29/已经完成，待销售通知发货 | 2023-08-25
甘肃酒钢集团宏兴钢铁上料卷扬23070 | CP20230084-0 | 00260074 |  | 23070 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 上料主卷扬 卷扬机电控系统'按设计*1 '钢丝绳'φ44，L=200m*4 |  | 1+1+4 | 张森 | 北京 |  | 2023-09-30 | 2023-06-12 | ☑ |  | 2023-06-16 | ☑ |  | 2023-06-25 | ☑ |  | 2023-07-05 | ☑ | 是 | 2023-09-20 | ☑ |  | 2023-09-25 | ☑ |  | 2023-09-30 | 2023-09-26 |  |  | 9.28/'已完工并发货 | 2023-09-30 |  | 采购合同7月中旬才完成，工期紧张
秦冶和发卷扬机23072 | CP20230088-0 | 40390035 |  | 23072 | 秦冶工程技术(北京)-越南和发 | 卷扬机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-10-15 | 2023-06-28 | ☑ |  | 2023-06-29 | ☑ | 是 | 2023-07-05 | ☑ | 是 | 2023-07-14 | ☑ | 是 | 2023-09-25 | ☑ | 是 | 2023-10-05 | ☑ | 是 | 2023-10-15 | ☑ | 是 |  | 10.28/'已完工，已走发货流程 | 2023-10-15 |  | 图纸7月20日到，导致工期延迟
江苏宏大台塑三环减速机产品 | CP20230092-0 | 11630151 |  | 23075 | 江苏宏大特种钢机械厂有限公司-台塑 | 链篦机柔性传动装置 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-09-30 | 2023-06-25 | ☑ |  | 2023-06-28 | ☑ |  | 2023-07-04 | ☑ |  | 2023-07-12 | ☑ |  | 2023-09-18 | ☑ | 是 | 2023-09-25 | ☑ | 是 | 2023-09-30 | ☑ | 是 |  | 10.13/'已完工等通知发货 | 2023-09-30 |  | 等通知发货
敬业圆盘给料机23074 | CP20230090-0 | 3940085 |  | 23074 | 敬业钢铁有限公司 | 圆盘给料机 |  | 8 | 于宏岭 | 北京 |  | 2023-09-30 | 2023-06-29 | ☑ |  | 2023-07-06 | ☑ |  | 2023-07-12 | ☑ |  | 2023-07-21 | ☑ |  | 2023-10-20 | ☑ |  | 2023-10-26 | ☑ |  | 2023-10-30 | 2023-10-27 |  |  | 10.28/'已完工并发货 | 2023-09-30
二期料卷扬机、料车、绳轮、钢丝绳-推迟 | CP2023104-0 | 58830019 |  | 22087 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 | 二期料卷扬机、料车、绳轮、钢丝绳 |  | 1 | 张森 | 北京 |  | 2023-09-25 | 2023-05-18 | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [8 empty] | 2024-06-14 |  |  | 6.14/已完成并发货 | 2024-07-30 |  | 工期冲突
江苏大港技改项目-圆盘给料机 | CP20230100-0 | B2410003 |  | 23079 |  | 圆盘给料机（含振动漏斗、皮带秤、电控系统） |  | 6 | 文丽琴 | 北京 |  | 2023-11-15 | 2023-07-19 | ☑ |  | 2023-07-17 | ☑ | 是 | 2023-07-21 | ☑ | 是 | 2023-07-31 | ☑ | 是 | 2023-10-31 | ☑ | 是 | 2023-11-10 | ☑ | 是 | 2023-11-15 | ☑ | 是 |  | 11.24/'已完工并发货 | 2023-11-15 |  | 图纸延迟，皮带秤9月12日通知更换厂家，导致工期延误
乌海包钢万腾减速机23067 | CP20230081-0 | 40250018 |  | 23067 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 减速机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2023-09-30 | 2023-07-17 | ☑ |  | 2023-07-17 | ☑ |  | 2023-07-21 | ☑ |  | 2023-07-28 | ☑ | 是 | 2023-09-20 | ☑ |  | 2023-09-25 | ☑ |  | 2023-09-30 | 2023-09-28 |  |  | 9.22/已完工 | 2023-09-30
越南和发圆盘给料机 | CP20230099-0 | 40390036 |  | 23078 | 和发钢铁股份公司 | （矿煤汽车受料槽）圆盘给料机 （熔剂汽车受料槽）圆盘给料机 原料场熔剂仓用圆盘 混匀配料槽用圆盘 混匀配料槽用圆盘 皮带秤 电气控制系统-第一批交货 电气控制系统-第二批交货 |  | 4 | 文丽琴 | 北京 |  | 2023-11-15 | 2023-07-24 |  | 制造完成 | 2023-07-24 | ☑ |  | 2023-07-28 | ☑ |  | 2023-08-11 | ☑ |  | 2023-10-31 |  |  | 2023-11-09 |  |  | 2023-11-15 |  |  |  | 6.28/'已完工陆续发货，尚未发·完。 7.26/'23078机械部分发完了，电控未通知发货 | 2024-06-15 | -48 | 系统没有订单，预计延期
东钢二期卷扬减速机23082 | CP20230103-0 | 58830020 |  | 23082 |  | 减速机 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-11-28 | 2023-07-21 | ☑ |  | 2023-07-26 | ☑ |  | 2023-08-02 | ☑ |  | 2023-08-11 | ☑ |  | 2023-11-05 | ☑ | 是 | 2023-11-15 | ☑ | 是 | 2023-11-28 | ☑ |  |  | 11.24/'已完成，等通知发货。 | 2023-11-28
内蒙亚新卷扬机16.8m³料车卷扬机 23084 | CP20230105-0 | 40450021 |  | 23084 |  | 料车卷扬机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2024-06-10 | 2023-08-23 |  | 制造完成 | 2023-08-10 | 2023-08-08 |  | 2023-08-18 | 2023-08-15 |  | 2023-12-08 | ☑ |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 7.26/'业主延期，交货期预计推迟到11月份，请采购做相应调整。零部件完成50%，已通知厂家暂停。 | 2024-11-30 | 120
河北永洋中棒扁钢剖分链轮等备件 | GH20230042-0 | 46660050 |  |  |  | 部分链轮 扁钢钢带打包机备件 线材打捆机备件 |  | 6 | 陈杜 | 重庆 |  | 2023-09-10 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 9.29/已经完成，待销售通知发货 | 2023-09-10
武钢高线改造项目pt国内配套设备供货合同 | GH20230040-0 | 00320248 |  |  |  | 高速区侧活套台 预精轧前卡断剪10888218 夹送辊总成10831484 夹送辊底座 10824706 电机接手 10624687 精轧前卡断剪 10831484 减定径前卡断剪 10824706 安全罩和堆钢检测装置 10672854 废料/取样槽 10666764 平台下废料溜槽 10892087 带板钩废料斗 5469340 废料溜槽 10666870 安全罩 10666871 带板钩废料斗 5469340 轧机平台下溜槽 10892108 吐丝头支撑台架 10624687 涨紧套及液压泵 10298677/10361664/10363394 25t单柱压力机 10892108 精轧机前测径仪移动小车 10907306S00_A 减定径前后测径仪移动小车 10891322S00_A |  | 2 | 兰京泉 | 重庆 |  | 2023-09-30 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 10.31/已完工，发货中 | 2023-09-30
秦皇岛宏兴三环减速机23080 | CP20230101-0 | 40560043 |  | 23080 |  | 链篦机柔性传动装置 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-10-26 | 2023-07-24 | ☑ |  | 2023-07-25 | ☑ |  | 2023-07-31 | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ |  | 2023-10-18 | ☑ | 是 | 2023-10-23 | ☑ | 是 | 2023-10-26 | ☑ | 是 |  | 11.3/已完工，等通知发货 | 2023-10-26 |  | 工期不足，制造紧张
德钢炼钢备件项目800主动车轮组和SHC350减速机设备供货 | CP20230108-0 | 00210198 |  | 23087 |  | 800主动车轮组和SHC350减速机 |  | 各1 | 王力 | 北京 |  | 2023-11-15 | 2023-07-27 | ☑ |  | 2023-07-27 | ☑ |  | 2023-08-03 | ☑ |  | 2023-08-14 | ☑ |  | 2023-11-05 |  |  | 2023-11-10 | ☑ | 是 | 2023-11-15 | 2023-11-17 |  |  | 11.17/'已完成，等通知发货。 | 2023-11-15
张家港宏昌钢板链篦机柔性传动备件23077 | CP20230097-0 | 00790156 |  | 23077 |  | 链蓖机柔传 |  | 2 | 田继东 | 北京 |  | 2023-12-05 | 2023-07-31 | ☑ |  | 2023-08-02 | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ | 是 | 2023-08-15 | ☑ | 是 | 2023-11-20 | ☑ |  | 2023-11-30 | ☑ |  | 2023-12-05 | ☑ |  |  | 12.15/'已完工待发货。 实际到货时间2023年12月22日，引发罚款。 | 2023-12-05
山西宏达柔传一次机备件23090 | CP20230111-0 | A4450004 |  | 23090 |  | 烧结柔传一次机 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-10-20 | 2023-08-08 | ☑ |  | 2023-08-02 | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ |  | 2023-08-15 | ☑ | 是 | 2023-10-30 | ☑ |  | 2023-11-11 | ☑ |  | 2023-11-15 | ☑ |  |  | 已完成 | 2023-10-20 |  | 工期紧张
台湾荣刚BDM附属设备改造项目 | CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 高压水除鳞箱及泵站 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆 |  | 2024-05-31 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [11 empty] | A类项目关联，由项目经理统一负责 | 2024-05-31 | -63
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 出料机下辊道 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 感应炉补温装置 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 测径仪 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 砂轮锯 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 冷却水槽 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 1#打捆机 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 2#打捆机 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆
| CT20230030-1 | B3880001 |  |  |  | 主传动整流变压器 |  | 2 | 邓蔚 | 重庆
石横特钢烧结机柔性传动二次机输入轴备件3092 | CP20230113-0 | 29250067 |  | 23092 | 石横特钢集团有限公司 | 柔性传动二次机输入轴 |  | 2 | 田继东 | 北京 |  | 2023-10-25 | 2023-08-03 | ☑ |  | 2023-08-08 | ☑ |  | 2023-08-14 | ☑ |  | 2023-08-24 | ☑ |  | 2023-10-16 | ☑ |  | 2023-10-22 | ☑ |  | 2023-10-25 | ☑ |  |  | 10.28/'已完工，等发货通知 | 2023-10-25 |  | 按期完工,等通知发货
赛迪集团-GUSA 50t BOF Spare Parts项目-减速器 | CP20230112-0 | 10040032 |  | 23091 | Gusa Nordeste | 氧枪升降减速机一、烟罩提升减速机 |  | 各1台 | 李淑娟 | 北京 |  | 2024-01-15 | 2023-08-24 | ☑ |  | 2023-08-14 | ☑ |  | 2023-08-18 | ☑ |  | 2023-08-30 | ☑ |  | 2023-12-10 | 2023-12-25 | 是 | 2023-12-16 | 2023-12-29 | 是 | 2024-01-15 | 2023-01-05 |  |  | 1.5/'已完工，待验收，做出口包装。 | 2024-01-15
中冶东方-安钢集团信阳钢铁新2#高炉料车卷扬机等23097 | CP20230119-0 | 29520010 |  | 23097 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 卷扬机、电控，料车等 |  | 1 | 田继东 | 北京 |  | 2023-12-30 | 2023-09-20 | ☑ |  | 2023-08-21 | ☑ |  | 2023-08-25 | ☑ |  | 2023-09-08 | ☑ | 是 | 2023-12-18 | 2024-03-10 | 是 | 2023-12-26 | 2024-03-12 | 是 | 2023-12-30 | 2024-03-22 | 是 |  | 3.15/' 已完工，等通知发货。 | 2023-12-30 |  | 销售合同签订延迟
西王连铸拉矫机修复 | GH20230071-0 | B4680001 |  |  | 山东西王装备制造有限公司 | 拉矫机维修 |  |  | 邓蔚 | 重庆 |  | 2023-11-30 |  |  | 发运完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [5 empty] | 7.29/已完成8个月，未收到货款未发货，请销售协调收款。客户无流动资金，现全面停产。 | 2023-11-30 | -246 | 未收到提货款，未发货
江苏沙钢卷扬机CP22-109 | CP20220109-0 | A0580001 |  | 22105 | 沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 卷扬机、13m3料车、绳轮、钢丝绳 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | 2023-03-20 | 2023-07-28 | ☑ |  | 2022-10-25 | ☑ |  | 2022-10-28 | ☑ |  |  | ☑ |  | 2023-11-18 | 2023-12-30 |  |  | 2023-12-30 |  | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 是 |  | 1.5/'已完工，等通知发货 。（甲方原本预计12月底至明年1月初提货，时间提前）。 | 2023-11-20 |  | 预付款2023/7/28才到,项目延迟启动，提货时间推迟到12月中旬
唐钢国际乐亭二期烧结圆盘给料机23100 | CP20230122-0 | 60540007 |  | 23100 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 圆盘给料机 |  | 7 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-12-20 | 2023-08-28 | ☑ |  | 2023-08-29 | ☑ | 是 | 2023-09-04 | ☑ | 是 | 2023-09-12 | ☑ | 是 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 是 | 2023-12-17 | 2023-12-29 | 是 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 是 |  | 12.29/已完工并部分发货（三套）。 | 2023-12-20 |  | 图纸9月7日到
广西盛隆2250平整机液压动力单元备件 | GH20230077-0 | 29600123 |  |  | 广西盛隆冶金有限公司 | 伺服节能型液压单元 |  | 1 | 陈太均 | 重庆 |  | 2023-11-25 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [8 empty] | 2024-01-04 |  |  | 1.4/已发货。 | 2023-11-25
安钢单辊破碎减速机备件23098 | CP20230120-0 | 00060148 |  | 23098 | 安阳钢铁股份有限公司 | 单辊减速机 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | 2023-12-30 | 2023-10-13 | ☑ |  | 2023-09-01 | ☑ |  | 2023-09-07 | ☑ |  | 2023-09-15 | ☑ | 是 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 是 | 2023-12-25 | 2023-12-25 |  | 2023-12-30 | 2023-12-29 |  |  | 12.29/'已完工 | 2023-12-30 |  | 采购合同10月完成，工期紧
兴宝钢铁卷扬低速联轴器23104 | CP20230127-0 | 29170004 |  | 23104 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 联轴器 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-11-05 | 2023-09-01 | ☑ |  | 2023-09-05 | ☑ |  | 2023-09-08 | ☑ |  | 2023-09-15 | ☑ | 是 | 2023-10-30 | ☑ | 是 | 2023-11-03 | ☑ | 是 | 2023-11-05 | ☑ | 是 |  | 11.10/'已完成，等通知发货。 | 2023-11-05
减速机高速轴 | CP20230121-0 | 28300037 |  | 23099 | 德龙钢铁有限公司 | 三环减速机高速轴 |  | 4 | 刘智崴 | 北京 |  | 2023-10-30 | 2023-09-12 | ☑ |  | 2023-09-12 | ☑ |  | 2023-09-18 | ☑ |  | 2023-09-25 | ☑ | 是 | 2023-10-25 | ☑ | 是 | 2023-10-28 | ☑ | 是 | 2023-10-30 | ☑ | 是 |  | 11.3/'已完工，等通知发货 | 2023-10-30
衡钢特管厂219机组产品质量优化工艺合作研发 22 | GH20230090-0 | 02680031 |  |  | 衡阳华菱钢管有限公司 | 方管孔型资料 减径机孔型资料 |  | 1 | 赵庭昊 | 重庆 |  | 2023-10-31 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [8 empty] | ☑ |  |  | 1.4/无询价文件，未招标（无实际生产制造项，建议按照外委类组织，便于后期计划（设计）下达。 | 2023-10-31
鞍山宝得钢铁减速机23107 | CP20230130-0 | 55560003 |  | 23107 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 柔传一次机 |  | 1 | 张森 | 北京 |  | 2023-12-30 | 2023-09-27 | ☑ |  | 2023-09-25 | ☑ |  | 2023-09-28 | ☑ |  | 2023-09-28 | ☑ |  | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 是 | 2023-12-25 | 2023-12-25 |  | 2023-12-30 | 2023-12-29 |  |  | 12.29/'已完工 | 2023-12-30
台塑圆盘给料机项目 | CP20230132-0 | 11630153 |  | 23109 | 台塑河静钢铁兴业责任有限公司 | 圆盘给料机 |  | 3 | 李淑娟 | 北京 |  | 2024-02-28 | 2023-10-16 | ☑ |  | 2023-10-16 | ☑ | 是 | 2023-10-20 | ☑ | 是 | 2023-10-31 | ☑ | 是 | 2024-02-15 | 2024-03-08 | 是 | 2024-02-20 | 2024-03-08 |  | 2024-02-28 | 2024-03-14 |  |  | 3.8/'已完工，装配及包装，等发货通知。 | 2024-02-28 |  | 10.20晒图中，预算10.24完成
乐亭钢铁500平烧结项目用柔性传动装置 | CP20230133-0 | 60540008 |  | 23110 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 烧结机柔传 |  | 1 | 袁树军 | 北京 |  | 2024-01-20 | 2023-10-27 | ☑ |  | 2023-10-10 | ☑ |  | 2023-10-16 | ☑ |  | 2023-10-25 | ☑ |  | 2024-01-12 | 2024-01-26 | 是 | 2024-01-17 | 2024-02-02 |  | 2024-01-20 | 2024-02-04 |  |  | 2.2/'已完工并安排发货 | 2024-01-20
中钢设备鑫达烧结圆盘给料机23112 | CP20230137-0 | 40420019 |  | 23112 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 圆盘给料机 |  | 9 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-02-08 | 2023-11-03 | ☑ |  | 2023-10-12 | ☑ | 是 | 2023-10-18 | ☑ |  | 2023-10-27 | ☑ |  | 2024-01-27 | 2024-03-20 |  | 2024-02-03 | 2024-03-22 |  | 2024-02-08 | 2024-03-30 |  |  | 3.22/'已完工，检验试车，已通知厂家发货。 | 2024-02-08
德龙钢铁卷扬减速机23108 | CP20230131-0 | 28300038 |  | 23108 | 德龙钢铁有限公司 | 减速机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2024-01-30 | 2023-10-16 | ☑ |  | 2023-10-10 | ☑ |  | 2023-10-16 | ☑ |  | 2023-10-23 | ☑ |  | 2024-01-20 | 2024-01-26 |  | 2024-01-25 | 2024-02-01 |  | 2024-01-30 | 2024-02-02 |  |  | 2.2/'已完工并安排发货 | 2024-01-30
PZHB32圆盘用回转支撑 | CP20230138-0 | 28390050 |  | 23113 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 回转支承 |  | 1 | 袁树军 | 北京 |  | 2023-12-13 | 2023-10-10 | ☑ |  | 2023-10-11 | ☑ |  | 2023-10-17 | ☑ |  | 2023-10-25 | ☑ |  | 2023-12-05 | ☑ | 是 | 2023-12-08 | ☑ | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-08 |  |  | 12.8/'已完工并发货 | 2023-12-13
首钢-云南德胜柔性传动装置23105 | CP20230129-0 | 81900082 |  | 23105 | 云南德胜钢铁有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  | 1 | 袁树军 | 北京 |  | 2024-01-31 | 2023-10-31 | ☑ |  | 2023-10-19 | ☑ |  | 2023-10-25 | ☑ |  | 2023-11-08 | ☑ |  | 2024-01-20 | 2024-01-19 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-31 | 2024-01-30 |  |  | 1.19/'开始组装，等发货通知。已通知甲方办款。 | 2024-01-31
福建亿鑫柔传减速机备件23114 | CP20230139-0 | 40530005 |  | 23114 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 柔传二次机 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | 2024-02-25 | 2023-10-12 | ☑ |  | 2023-10-13 | ☑ | 是 | 2023-10-19 | ☑ |  | 2023-10-27 | ☑ |  | 2024-01-31 | 2024-01-29 |  | 2024-02-20 | 已完成 |  | 2024-02-25 | 已完成 |  |  | 2.2/'试车异响返修齿轮。已走发货流程。 | 2024-02-25 |  | 2.2/'试车异响返修齿轮
首钢-云南德胜圆盘给料机23111 | CP20230134-0 | 81900083 |  | 23111 | 云南德胜钢铁有限公司 | 圆盘给料机 |  | 5 | 袁树军 | 北京 |  | 2024-01-31 | 2023-10-31 | ☑ |  | 2023-10-17 | ☑ |  | 2023-10-23 | ☑ |  | 2023-11-03 | ☑ |  | 2024-01-02 | 2024-01-19 |  | 2024-01-06 | 2024-01-26 |  | 2024-01-10 | 2024-01-31 |  |  | 1.26/'已完工，已走发货流程。 | 2024-01-31
河北永洋中棒扁钢液压缸备件 | GH20230099-0 | 46660058 |  |  | 河北永洋特钢集团有限公司 | 河北永洋中棒扁钢液压缸备件 |  | 1 | 陈杜 | 重庆 |  | 2024-01-30 |  |  | 发运完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [5 empty] | 7.23/已完成，待收款发货，预计业主8月支付提货。（该业主有多个成套项目，纳入项目经理统一管控） | 2024-08-30 | 28 | 项目现场不着急未通知发货
江苏宏大云南德胜链篦机减速机23115 | CP20230140-0 | 81900086 |  | 23115 | 云南德胜钢铁有限公司 | 链蓖机柔传 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-01-20 | 2023-10-20 | ☑ |  | 2023-10-23 | ☑ |  | 2023-10-26 | ☑ |  | 2023-11-06 | ☑ | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-10 |  | 2024-01-17 | 2024-01-12 |  | 2024-01-20 | 2024-01-12 |  |  | 1.12/'已完工并发货。 | 2024-01-20
河北安丰-1#烧结柔传减速机23116 | CP20230141-0 | 28290081 |  | 23116 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 单齿辊减速机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2024-02-27 | 2023-10-25 | ☑ |  | 2023-10-25 | ☑ | 是 | 2023-10-30 | ☑ |  | 2023-11-10 | ☑ | 是 | 2024-02-19 | 2024-03-30 | 是 | 2024-02-22 | 2024-03-30 |  | 2024-02-27 | 2024-03-30 |  |  | 4.7/'已完工。已走发货流程。 | 2024-02-27
河北东海特钢3#高炉卷扬联轴器23117 | CP20230143-0 | 41940066 |  | 23117 | 河北东海特钢集团有限公司 | 联轴器 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-01-20 | 2023-11-06 | ☑ |  | 2023-11-08 | ☑ | 是 | 2023-11-14 | ☑ |  | 2023-11-21 | ☑ | 是 | 2024-01-12 | 2023-12-29 |  | 2024-01-17 | 2023-12-29 |  | 2024-01-20 | 2023-12-29 |  |  | 12.29/'已完工 | 2024-01-20
建龙西林钢铁减速机轴装配23120 | CP20230147-0 | 67040017 |  | 23120 | 建龙西林钢铁有限公司 | 二次机小齿轮轴总成 |  | 2 | 田继东 | 北京 |  | 2024-03-15 | 2023-11-23 | ☑ |  | 2023-11-17 | ☑ | 是 | 2023-11-23 | ☑ |  | 2023-11-30 | ☑ | 是 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  | 2024-03-11 | 2024-03-08 |  | 2024-03-15 | 2024-03-10 |  |  | 3.8/'已完工 | 2024-03-15
建龙西林钢铁非标减速机23119 | CP20230146-0 | 67040016 |  | 23119 | 建龙西林钢铁有限公司 | 柔传一次减速装置 |  | 2 | 田继东 | 北京 |  | 2024-02-04 | 2023-11-23 | ☑ |  | 2023-11-17 | ☑ | 是 | 2023-11-23 | ☑ |  | 2023-11-30 | ☑ | 是 | 2024-01-28 | 2024-02-01 |  | 2024-02-02 | 2024-02-01 |  | 2024-02-04 | 已完成 |  |  | 2.2/'已完工，节后发货。 | 2024-02-04 |  | 节假日影响延期交货
唐山经安柔传减速机23121 | CP20230149-0 | 76640002 |  | 23121 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 柔传一次机 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-02-29 | 2023-11-21 | ☑ |  | 2023-11-21 | ☑ |  | 2023-11-24 | ☑ |  | 2023-12-01 | ☑ | 是 | 2024-02-22 | 2024-02-01 |  | 2024-02-26 | 2024-02-02 |  | 2024-02-29 | 已完成 |  |  | 2.2/'已完工 | 2024-02-29
德钢炼钢倾动一次机设备修复 | CP20230150-0 | 00210200 |  | 23122 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 柔传一次机修复 |  | 1 | 王力 | 北京 |  | 2023-12-30 | 2023-11-21 | ☑ |  | 2023-11-17 | ☑ |  | 2023-11-23 | ☑ |  | 2023-11-30 | ☑ | 是 | 2023-12-24 | 2024-01-05 | 是 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 是 | 2023-12-30 | 2024-01-12 | 是 |  | 1.5/'已完工，等通知发货 | 2023-12-30
日照钢铁-柔传齿轮轴总成 | CP20230151-0 | 01140310 |  | 23123 | 日照钢铁有限公司 | 二次机小齿轮轴总成 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 |  | 2024-02-29 | 2023-11-21 | ☑ |  | 2023-11-20 | ☑ |  | 2023-11-23 | ☑ |  | 2023-11-30 | ☑ | 是 | 2024-02-22 | 2024-01-26 |  | 2024-02-26 | 2024-01-26 |  | 2024-02-29 | 2024-02-02 |  |  | 1.26/已完工,等通知发货 | 2024-02-29
衢州元立卷扬联轴器23125 | CP20230155-0 | 41170023 |  | 23125 | 衢州元立金属制品有限公司 | 联轴器 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2023-12-30 | 2023-11-21 | ☑ |  | 2023-11-21 | ☑ |  | 2023-11-24 | ☑ |  | 2023-12-01 | ☑ | 是 | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  | 2024-01-08 | 2024-01-05 |  | 2024-01-10 | 2024-01-05 |  |  | 1.5/'已完工并发货。 | 2024-01-10
东钢柔传减速机23126 | CP20230157-0 | 58830022 |  | 23126 | 唐山智赢商贸有限公司 | 减速机 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-03-20 | 2023-11-29 | ☑ |  | 2023-11-29 | ☑ |  | 2023-12-05 | ☑ |  | 2023-12-12 | ☑ |  | 2024-03-10 | 2024-03-30 | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-30 |  | 2024-03-20 | 2024-03-30 |  |  | 4.7/'已完工并发货。 | 2024-03-20
山西宏达制动器备件23128 | CP20230159-0 | A4450005 |  | 23128 | 山西宏达钢铁有限公司 | 制动器 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-01-10 | 2023-11-24 | ☑ |  | 2023-11-28 | ☑ |  | 2023-12-04 | ☑ |  | 2023-12-11 | ☑ |  | 2024-01-05 | 2023-12-29 |  | 2024-01-08 | 2023-12-29 |  | 2024-01-10 | 2023-12-29 |  |  | 12.29/'已完工待发货，已走发货流程。 | 2024-01-10
常州东方特钢柔性传动改造23127 | CP20230158-0 | 30240010 |  | 23127 | 常州东方特钢有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 |  | 2024-03-30 | 2023-12-08 | ☑ |  | 2023-12-08 | 2023-12-12 |  | 2023-12-14 | 2023-12-12 |  | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-30 |  | 2024-03-26 | 2024-03-30 |  | 2024-03-30 | 2024-04-12 |  |  | 4.7/'已完工，等通知发货。 | 2024-03-30
福建三宝回转台减速机23129 | CP20230160-0 | 58360020 |  | 23129 | 福建三宝钢铁有限公司 | 回转台减速机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-03-31 | 2023-11-30 | ☑ |  | 2023-11-30 | 2023-11-29 |  | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 是 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-30 |  | 2024-03-25 | 2024-03-30 |  | 2024-03-31 | 2024-04-12 |  |  | 4.7/'已完工，等通知发货。 | 2024-03-31
JSW探料尺电机备件 | GH20230095-0 | B7990001 |  |  | 天津信创国际贸易有限公司 | 探料尺电机 |  | 1 | 邓蔚 | 重庆 |  | 2024-03-15 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 2024-04-17 | 是 |  | 4.17/已完工并发货。 | 2024-03-15
安丰烧结一次减速机23131 | CP20230167-0 | 28290082 |  | 23131 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 烧结一次减速机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2024-03-17 | 2023-12-01 | ☑ |  | 2023-12-01 | 2023-12-04 |  | 2023-12-07 | 2023-12-06 |  | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 是 | 2024-03-10 | 2024-03-08 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 |  |  | 3.8/'已完工，等质检人员验收 | 2024-03-17
日钢柔传输出大齿轮总成23134 | CP20230173-0 | 01140312 |  | 23134 | 日照钢铁有限公司 | 输出大齿轮总成 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 |  | 2024-02-29 | 2023-12-08 | ☑ |  | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-12 |  | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 是 | 2024-02-22 | 2024-01-30 |  | 2024-02-26 | 2024-02-02 |  | 2024-02-29 | 2024-02-02 |  |  | 2.2/'已完工并发货 | 2024-02-29
中冶北方（大连）-日钢销轴传感器23133 | CP20230172-0 | 01140311 |  | 23133 | 日照钢铁有限公司 | 柔传用销轴传感器 |  | 1 | 田继东 | 北京 |  | 2023-12-30 |  | ☑ | [16 empty] | 2023-12-30 | 2023-12-29 |  |  | 12.29/已完工并发货 | 2023-12-30
扬州市秦邮一轴总成、二轴总成23132 | CP20230171-0 | 73720005 |  | 23132 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 减速机一、二轴总成 |  | 1 | 张森 | 北京 |  | 2024-03-25 | 2023-12-08 | ☑ |  | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 是 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-30 |  | 2024-03-25 | 2024-03-30 |  |  | 4.7/'已完工并发货。 | 2024-03-25
长治兴宝卷扬减速机备件23135 | CP20230175-0 | 29170005 |  | 23135 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 减速机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 |  | 2024-02-01 | 2023-12-08 | ☑ |  | 2023-12-08 | 2023-12-01 |  | 2023-12-14 | 2024-01-03 | 是 | 2023-12-21 | 2024-01-05 | 是 | 2024-01-25 | 2024-01-25 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-02-01 | 已完成 |  |  | 2.2/'已完工，春节后发货。 | 2024-02-01 |  | 春节影响发货
吉林建龙KR脱硫项目-搅拌头 | GH20220087-1 | 23480018 |  |  | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 搅拌头 |  | 2 | 李淑娟 | 重庆 | 2023-12-06 | 2024-02-20 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | 3.28/月底交货 | 2024-02-20
重庆望变项目圆盘前侧导装置 | GH20230130-0 | 47980010 |  |  | 重庆望变电气（集团）股份有限公司 | 圆盘剪前侧导装置 |  | 1 | 李淑娟 | 重庆 | 2023-12-12 | 2024-04-20 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | 是 |  |  |  |  | 2024-05-06 | 是 |  | 4.26/已完工入库，5月6日到货 | 2024-04-20
唐山港陆烧结柔传一次减速器23130 | CP20230161-0 | 02880033 |  | 23130 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 柔传一次机 |  | 2 | 袁树军 | 北京 |  | 2024-03-30 | 2024-01-05 | ☑ |  | 2023-12-19 | 2023-12-18 |  | 2023-12-25 | 2023-12-25 |  | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-30 |  | 2024-03-27 | 2024-03-30 |  | 2024-03-30 | 2024-04-19 |  |  | 4.7/'已完工，等通知发货。(预计4月20日) | 2024-03-30
凌钢维修减速机23118 | CP20230145-0 | 00170085 |  | 23118 | 凌源钢铁股份有限公司 | 维修减速机维 |  | 2 | 袁树军 | 北京 | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2023-12-15 | ☑ |  | 2023-12-19 | 2023-12-15 |  | 2023-12-25 | 2023-12-22 |  | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 是 | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-27 | 2024-05-31 | 是 | 2024-03-30 | 2024-06-07 |  |  | 6.7/'已完工待发货，已走发货流程 | 2024-03-30 |  | 销售与客户沟通，不考核工期，5月14日反馈客户在按程序办提货
江苏华传圆盘减速机23138 | CP20230179-0 | 66050003 |  | 23138 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 圆盘减速机 |  | 1 | 袁树军 | 北京 | 2023-12-22 | 2024-03-30 | 2023-12-26 | ☑ |  | 2023-12-28 | 2023-12-27 |  | 2024-01-04 | 2023-12-28 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 是 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |  | 2024-03-28 | 2024-04-12 |  |  | 4.7/'已完工，等通知发货。 | 2024-03-30
湖北金盛兰圆盘给料机刮刀衬板备件23139 | CP20230180-0 | 46130017 |  | 23139 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 机刮刀衬板 |  | 20 | 田继东 | 北京 | 2023-12-20 | 2024-03-20 | 2023-12-27 | ☑ |  | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 2024-01-03 | 2024-01-05 |  | 2024-01-11 | 2024-01-19 | 是 | 2024-03-12 | 2024-03-20 |  | 2024-03-17 | 2024-03-22 |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 |  |  | 3.22/'已完工，联系办款发货 | 2024-03-17
上海弘凌机电-宝钢湛江减速机备件23137 | CP20230177-0 | 53010003 |  | 23137 | 宝钢湛江 | 一次减速装置 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 2023-12-20 | ☑ |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 是 | 2023-12-25 | 2023-12-25 |  | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 是 | 2024-04-03 | 2024-04-19 |  | 2024-04-08 | 2024-04-19 |  | 2024-04-11 | 2024-04-26 |  |  | 4.19/'已完工，等通知发货 | 2024-04-11
北京盛鼎料车卷扬机备件24001 | CP20240002-0 | B9040001 |  | 24001 | 北京盛鼎伟业冶金设备技术有限公司 | 减速器 高速联轴器 低速联轴器 卷筒装置 |  | 1 | 袁树军 | 北京 | 2024-01-03 | 2024-04-30 | 2024-01-09 | ☑ |  | 2024-01-11 | 2024-01-08 |  | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 是 | 2024-01-25 | 2024-02-02 |  | 2024-04-20 | 2024-05-10 |  | 2024-04-25 | 2024-05-13 |  | 2024-04-30 | 2024-05-16 |  |  | 5.16/'已完工发货。 | 2024-04-30 |  | 销售与客户沟通，不考核工期，5月14日反馈24001客户已到车间办理验收，接到我公司检验资料后就订船提货。
本溪冶金轴承-武汉钢铁烧结用回转支承24002 | CP20240004-0 | 00320261 |  | 24002 | 武汉钢铁有限公司 | 回转支承 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-01-05 | 2024-04-10 | 2024-01-16 | ☑ |  | 2024-01-16 | 2024-01-12 |  | 2024-01-22 | 2024-01-24 |  | 2024-01-30 | 2024-02-02 |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  | 2024-04-08 | 2024-04-07 |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  | 4.7/'已完工，等通知发货。 | 2024-04-10
太钢峨口球团圆盘给料机产品24004 | CP20240007-0 | 71110003 |  | 24004 | 太钢集团代县矿业有限公司 | 圆盘给料机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-01-19 | ☑ |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  | 2024-01-26 | 2024-01-24 |  | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 是 | 2024-04-25 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-25 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 4.26/' 已完工并走发货流程 | 2024-04-30
德信烧结圆盘减速机24005 | CP20240009-0 | 77300003 |  | 24005 | 天津谊德国际贸易有限公司 | 减速机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-01-16 | 2024-05-01 | 2024-01-19 | ☑ |  | 2024-01-23 | 2024-01-22 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-19 |  | 2024-04-28 | 2024-04-19 |  | 2024-04-30 | 2024-04-26 |  |  | 4.19/'已完工，已联系办理提货款，注意出口海运包装 | 2024-05-01
河北纵横集团丰南钢铁氧枪升降减速机I型24006 | CP20240010-0 | 28380034 |  | 24006 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 氧枪升降减速机 |  | 1 | 田继东 | 北京 | 2024-01-19 | 2024-05-13 | 2024-03-08 | ☑ |  | 2024-01-25 | 2024-01-23 |  | 2024-01-31 | 2024-01-25 |  | 2024-02-08 | 2024-03-08 | 是 | 2024-05-05 | 2024-05-16 |  | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  | 2024-05-13 | 2024-05-24 |  |  | 5.24/' 已完工并发货。销售反馈客户已付全款，应该不会超期罚 | 2024-05-13
河北纵横集团丰南钢铁氧枪升降减速机II型24007 | CP20240011-0 | 28380035 |  | 24007 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 氧枪升降减速机 |  | 1 | 田继东 | 北京 | 2024-01-19 | 2024-05-15 | 2024-03-08 | ☑ |  | 2024-01-25 | 2024-01-23 |  | 2024-01-31 | 2024-01-25 |  | 2024-02-08 | 2024-03-04 | 是 | 2024-05-05 | 2024-05-16 |  | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  | 2024-05-13 | 2024-05-24 |  |  | 5.24/'已完工并发货。 销售反馈客户已付全款，应该不会超期罚 | 2024-05-15
后英海城钢铁三环减速机修复23136 | CP20230176-0 | 50180021 |  | 23136 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 | 减速机修复 |  | 2 | 张森 | 北京 | 2024-01-16 | 2024-04-05 | 2024-01-25 | ☑ |  | 2024-01-25 | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 2024-01-30 |  | 2024-02-08 | 2024-03-08 |  | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 是 | 2024-04-03 | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | 2024-04-12 |  |  | 4.7/'已完工，等通知发货。 | 2024-04-05
日钢烧结一次减速机24010 | CP20240019-0 | 01140314 |  | 24010 | 日照钢铁有限公司 | 烧结柔传一次减速机 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 | 2024-02-01 | 2024-04-30 |  | ☑ |  | 2024-02-06 | 2024-02-18 | 是 | 2024-02-19 | 2024-02-27 |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 |  | 2024-04-25 | ☑ |  | 2024-04-28 | ☑ |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 5.31/'已完工发货。 | 2024-05-30 |  | 预付款收款晚，交货期顺延至5月30日
四川德钢造球机小齿轮 | CP20240015-0 | 00210201 |  | 24013 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 小齿轮（配ф6m圆盘造球机 用） |  | 4 | 王力 | 北京 | 2024-01-25 | 2024-03-30 | 2024-02-01 | ☑ |  | 2024-02-04 | 2024-01-31 |  | 2024-02-08 | 2024-02-05 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  | 2024-03-25 | 2023-03-25 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 2024-03-30 | 2024-04-07 | 是 |  | 3.29/'已完成，等发货通知 | 2024-03-30
日照钢铁圆盘减速机 | CP20240023-0 | 01140315 |  | 24014 | 日照钢铁有限公司 | 圆盘减速机 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 | 2024-02-18 | 2024-06-20 | 2024-03-07 | ☑ |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 是 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-17 |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 是 |  | 5.24/'已完工发货 | 2024-05-20
广西盛隆单齿辊平衡拉杆 | CP20240024-0 | 29600131 |  | 24015 | 广西盛隆冶金有限公司 | 平衡拉杆 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-02-21 | 2024-05-16 | 2024-02-27 | ☑ |  | 2024-02-28 | 2024-02-23 |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 是 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  | 2024-05-10 | 2024-04-19 |  | 2024-05-14 | 2024-04-19 |  | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 是 |  | 5.24/'已完工发货 | 2024-05-16
攀钢集团攀枝花钢钒柱塞泵 | CP20240025-0 | 00010343 |  | 24016 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 热轧柱塞泵 |  |  | 王力 | 北京 | 2024-02-06 | 2024-03-30 |  | ☑ | [17 empty] | ☑ | 是 |  | 已改重庆采购 | 2024-03-30
日钢圆盘减速机二次订货24017 | CP20240026-0 | 01140317 |  | 24017 | 日照钢铁有限公司 | 圆盘减速机 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 | 2024-02-21 | 2024-05-30 | 2024-03-07 | ☑ |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  | 2024-03-01 | 2024-02-28 |  | 2024-03-08 | 2024-03-07 |  | 2024-05-22 | 2024-05-18 |  | 2024-05-27 | 2024-05-18 |  | 2024-05-30 | 2024-05-24 |  |  | 5.24/'已完工发货 | 2024-05-30
欧冶新疆八钢减速机24018 | CP20240027-0 | 87390026 |  | 24018 | 欧冶工业品股份有限公司 | 圆盘减速机 |  | 1 | 王力 | 北京 | 2024-02-19 | 2024-04-30 | 2024-02-27 | ☑ |  | 2024-02-28 | 2024-02-27 |  | 2024-03-04 | 2024-02-29 |  | 2024-03-11 | 2024-03-08 |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 是 |  | 5.16/' 5月16日完工,销售提发货流程。 | 2024-05-15
越南和发扭力杆装置24019 | CP20240028-0 | 40390038 |  | 24019 | 和发钢铁股份公司 | 拉压杆及扭力杆装置 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-02-23 | 2024-06-10 | 2024-02-29 | ☑ |  | 2024-02-29 | 2024-02-28 |  | 2024-03-06 | 2024-02-29 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 是 | 2024-06-10 | 2024-06-14 |  |  | 6.14/'已完工，本周发货 | 2024-06-10
河北津西柔传一次减速机24021 | CP20240031-0 | 40400051 |  | 24021 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 柔传一次减速机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-02-23 | 2024-05-26 | 2024-02-29 | ☑ |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  | 2024-03-06 | 2024-03-04 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  | 2024-05-20 | 2024-05-10 |  | 2024-05-24 | 2024-05-10 |  | 2024-05-26 | 2024-05-10 |  |  | 5.10/' 已完工并通知发货。 | 2024-05-26
河南济源钢铁（集团）减速机铰座备件24011 | CP20240020-0 | 04410030 |  | 24011 | 河南济源钢铁（集团）有限公司 | 铰座总成 |  | 2 | 沙凌峰 | 北京 | 2024-02-29 | 2024-05-29 | 2024-03-06 | ☑ |  | 2024-03-06 | 2024-03-04 |  | 2024-03-11 | 2024-03-07 |  | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 是 | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-24 |  | 2024-05-29 | 2024-05-31 |  |  | 5.31/'已完工，等通知发货。 | 2024-05-29
河南济源钢铁（集团）圆盘减速机备件24012 | CP20240021-0 | 04410031 |  | 24012 | 河南济源钢铁（集团）有限公司 | 圆盘给料机 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 | 2024-02-29 | 2024-05-29 | 2024-03-06 | ☑ |  | 2024-03-06 | 2024-03-04 |  | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 是 | 2024-05-22 | 2024-05-17 |  | 2024-05-27 | 2024-05-17 |  | 2024-05-29 | 2024-05-24 |  |  | 5.24/'已完工发货 | 2024-05-29
唐山奥名澳森钢铁烧结机柔传24022 | CP20240034-0 | 41590012 |  | 24022 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 2024-03-11 | ☑ |  | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 是 | 2024-03-18 | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | 2024-03-30 |  | 2024-06-22 |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 是 | 1 | 7.12/'已完工并发货。 | 2024-06-30
河北燕山钢铁减速机维修24049 | CP20240033-0 | 11390307 |  | 24049 | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 减速机检修 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-03-01 | 2024-06-25 | 2024-03-11 | ☑ |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 是 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-23 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-07 |  |  | 6.7/'不修了，旧件返还，已走发货流程,款已收回。 | 2024-06-25
石横特钢球团链篦机柔性传动胀套备件24008 | CP20240017-0 | 29250071 |  | 24008 | 石横特钢集团有限公司 | 胀套 |  | 4 | 田继东 | 北京 | 2024-03-04 | 2024-05-10 | 2024-03-06 | ☑ |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 是 | 2024-04-10 | 2024-03-29 |  | 2024-04-13 | 2024-03-29 |  | 2024-04-15 | 2024-04-07 |  |  | 3.29/'已完工，并通知发货 | 2024-04-15
东北特钢圆盘给料机用套筒备件 | GH20240032-0 | 66050004 |  | 24027 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | PZHB25套筒 |  | 5 | 胡磊 | 北京 | 2024-03-06 | 2024-05-20 | 2024-03-15 | ☑ |  | 2024-03-18 | 2024-03-07 |  | 2024-03-20 | 2024-03-19 |  | 2024-03-27 | 2024-03-25 |  | 2024-05-12 | 2024-05-20 | 是 | 2024-05-17 | 2024-05-24 |  | 2024-05-20 | 2024-07-01 |  |  | 7.1/'6月28日收到提货款，7月1日发货。 | 2024-05-20
湖北金盛兰圆盘锥筒衬板备件24020 | CP20240029-0 | 46130018 |  | 24020 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 套筒衬板 |  | 1+1 | 田继东 | 北京 | 2024-03-14 | 2024-06-10 | 2024-03-21 | ☑ |  | 2024-03-22 | 2024-03-19 |  | 2024-03-26 | 2024-03-25 |  | 2024-04-08 | 2024-04-07 |  | 2024-06-03 | 2024-05-17 |  | 2024-06-08 | 2024-05-17 |  | 2024-06-10 | 2024-05-24 |  |  | 5.24/'已完工发货 | 2024-06-10
鞍钢三环减速机24026 | CP20240038-0 | 01460079 |  | 24026 | 鞍钢股份有限公司 | 一次减速传动装置（三环减速机） |  | 1+1 | 张森 | 北京 | 2024-03-18 | 2024-08-30 |  |  | 制造完成 | 2024-03-25 | 2024-03-21 |  | 2024-03-27 | 2024-03-25 |  | 2024-04-08 | 2024-04-07 |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'未正式排产，暂不用催货。 | 2024-08-30 | 28
内蒙古龙马铸造料车卷扬机等24028 | CP20240039-0 | C0570001 |  | 24028 | 内蒙古龙马铸造有限公司 | 料车卷扬机、'料车 、'绳轮（带胶衬） |  | 1+3+2 | 田继东 | 北京 | 2024-03-18 | 2024-08-05 | 2024-03-26 |  | 制造完成 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 是 | 2024-04-02 | 2024-04-11 |  | 2024-04-12 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 2024-07-30 |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 7.30/'已完工，等发货通知 | 2024-08-05 | 3
广东广青主卷扬绳轮 | CP20240040-0 | 50470010 |  | 24029 | 广东广青金属科技有限公司 | 卷扬绳轮 |  | 1 | 王力 | 北京 | 2024-03-18 | 2024-06-30 | 2024-03-22 | ☑ |  | 2024-03-25 | 2024-03-22 |  | 2024-03-28 | 2024-03-25 |  | 2024-04-12 | 2024-04-07 |  | 2024-06-15 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |  |  | 6.28/'已完工待发货，已走发货流程。 | 2024-06-30
江苏长强高速联轴器24025 | CP20240037-0 | 42190031 |  | 24025 | 江苏长强钢铁有限公司 | 高速联轴器 |  | 1 | 袁树军 | 北京 | 2024-03-22 | 2024-05-25 | 2024-03-26 | ☑ |  | 2024-03-27 | 2024-03-25 |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-07 |  | 2024-05-20 | 2024-05-10 |  | 2024-05-24 | 2024-05-10 |  | 2024-05-25 | 2024-05-10 |  |  | 5.10/' 已完工并发货 | 2024-05-25
芜湖新兴轧机维修项目 | GH20240040-0 | 04180033 |  |  | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 轧机 |  | 2 | 梁裕 | 重庆 | 2024-03-21 | 2024-08-01 |  |  | 制造完成 |  | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 |  | ☑ | [11 empty] | 7.19/根据业主现场情况调整，预计8月15日完工 | 2024-08-01 | -1
中冶长天徐钢圆盘给料机24024 | CP20240036-0 | 12190091 |  | 24024 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 圆盘给料机 |  | 10 | 郭小龙 | 北京 | 2024-03-25 | 2024-07-15 | 2024-04-15 |  | 发运完成 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-18 |  | 2024-04-25 | 2024-05-10 |  | 2024-07-05 | 2024-07-25 |  | 2024-07-12 | 2024-07-26 |  | 2024-07-25 |  |  |  | 7.26/'已完工，近两天将发货 7.29/'货款已付，现场被淹，甲方推迟收货，暂不让发，预计8月10日发货。 | 2024-08-10 | 12
河北燕山钢铁1#转炉输入齿轮轴备件 | GH20240039-0 | 11390308 |  |  | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 输入齿轮轴 |  | 4 | 陈太均 | 重庆 | 2024-03-22 | 2024-05-31 |  |  | 制造完成 |  | ☑ | 是 |  | ☑ | 是 |  | ☑ | [11 empty] | 7.30/执行中，预计8月10日交货；合同交货期是8月14日，立项交货期是5月31日。 | 2024-08-14 | 12
唐山国跃瑞丰钢铁252m²烧结柔传 | CP20240042-0 | 28350069 |  | 24030 | 唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 | 烧结柔性传动装置 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-03-29 | 2024-07-30 | 2024-04-11 |  | 发运完成 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 |  | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 是 | 2024-07-20 | 2024-07-19 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 2024-07-30 |  |  |  | 7.26/'已完工等发货通知。 | 2024-07-30 | -3
赛迪上海-NLMK热轧2000改造 | GH20240052-0 | 66500009 |  |  | NLMK | 齿轮箱、联轴器 |  | 1 | 李淑娟 | 重庆 | 2024-04-02 | 2024-10-31 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | 2024-04-18 | 是 |  | ☑ | [11 empty] | 此项目还有自制设备单独进行立项，本次立项内容仅为外委设备 | 2024-10-31 | 90
唐山燕山钢铁差速器总成24031 | CP20240043-0 | 11390311 |  | 24031 | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 差速器三轴总成(左） |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-04-08 | 2024-07-10 | 2024-04-11 | ☑ |  | 2024-04-15 | 2024-04-11 |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 是 | 2024-07-02 | 2024-06-14 |  | 2024-07-08 | 2024-06-14 |  | 2024-07-10 | 2024-06-19 |  |  | 6.21/'已完工，2024/6/19发货。 | 2024-07-10
敬业主卷扬减速机备件24033项目 | CP20240048-0 | 03940091 |  | 24033 | 敬业钢铁有限公司 | 减速器（带铰座） /'联轴器 |  | 1+1 | 于宏岭 | 北京 | 2024-04-07 | 2024-07-31 | 2024-04-11 | ☑ |  | 2024-04-15 | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-04-11 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | 2024-07-22 | 2024-07-19 |  | 2024-07-27 | 2024-07-20 |  | 2024-07-31 | 2024-07-20 |  |  | 7.19/'已完工并安排发货。 | 2024-07-31
河北敬业2500圆盘给料机 | CP20240045-0 | 03940090 |  | 24032 | 敬业钢铁有限公司 | 圆盘给料机 |  | 4 | 于宏岭 | 北京 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 2024-04-11 | ☑ |  | 2024-04-15 | 2024-04-16 |  | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  | 2024-04-26 | 2024-05-10 | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-12 |  | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-16 |  |  | 7.16/'已完工发货。 | 2024-07-31
乌海市包钢万腾换向器24034 | CP20240049-0 | 40250019 |  | 24034 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 换向器 |  | 3 | 刘智崴 | 北京 | 2024-04-11 | 2024-06-15 | 2024-04-18 | ☑ |  | 2024-04-19 | 2024-04-16 |  | 2024-04-24 | 2024-04-26 |  | 2024-04-30 | 2024-05-10 | 是 | 2024-06-08 |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-15 | 2024-05-31 |  |  | 5.31/'已完工，发货流程审批中 | 2024-06-15
石横特钢氧枪减速机备件24035 | CP20240050-0 | 29250072 |  | 24035 | 石横特钢集团有限公司 | 氧枪升降减速机 |  | 1 | 田继东 | 北京 | 2024-04-18 | 2024-08-10 | 2024-05-06 | ☑ |  | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 是 | 2024-05-08 | 2024-05-08 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 2024-08-02 | 2024-07-25 |  | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-10 | 2024-07-29 |  |  | 7.26/'已完工并走发货流程。 | 2024-08-10
齐齐哈尔龙创高炉卷扬机24036 | CP20240051-0 | C1880001 |  | 24036 | 齐齐哈尔龙创新材料科技有限公司 | 高炉卷扬机 |  | 1 | 袁树军 | 北京 | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 2024-05-14 |  | 制造完成 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 是 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-20 |  |  | 1 | 7.26/'零部件完成70%，预计8月20日完工，已通知厂家抓紧生产 | 2024-08-20 | 18
日照钢铁单齿辊改造24037 | CP20240053-0 | 01140319 |  | 24037 | 日照钢铁有限公司 | 单齿辊柔性传动装置 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-04-22 | 2024-08-30 | 2024-05-17 |  | 制造完成 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 是 | 2024-05-16 | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 | 2024-05-31 |  | 2024-08-22 |  |  | 2024-08-27 |  |  | 2024-08-30 |  |  | 1 | 7.26/'业主要求2024/7/30发货。零部件完成70%，预计7月30日完工，已通知厂家抓紧生产。 | 2024-07-30 | -3
攀钢热轧柱塞泵 | GH20240065-0 | 00010346 |  |  | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 攀钢热轧柱塞泵 |  |  | 王力 | 重庆 | 2024-04-22 | 2024-05-25 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 5.28/已具备发货条件，已发货 | 2024-05-25
酒钢宽厚板工程总包项目--冷床设备(内部项目） | GH20240067-0 | 00260092 |  |  | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 冷床设备 |  | 4 | 李淑娟 | 重庆 | 2024-04-25 | 2024-12-20 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [12 empty] | 2024-12-20 | 140
湘钢中小棒550轧机用提升装置备件 | GH20240070-0 | 00240042 |  |  | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 550轧机用提升装置备件 |  | 1 | 胡磊 | 重庆 | 2024-05-06 | 2024-07-19 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [8 empty] | 2024-07-19 |  |  | 7.19/ 已通知发货 | 2024-07-19
安丰钢铁2烧结减速机 | CP20240058-0 | 28290083 |  | 24039 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 柔传一次减速机备件 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 | 2024-05-08 | 2024-08-30 | 2024-05-15 |  | 制造完成 | 2024-05-16 | 2024-05-15 |  | 2024-05-22 | 2024-05-17 |  | 2024-05-29 | 2024-05-28 |  | 2024-08-22 |  |  | 2024-08-27 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'零部件完成50%，预计8月30日完工。 | 2024-08-30 | 28
济南华森-日钢氧枪横移减速电机 | CP20240062-0 | C1980001 |  | 24042 | 济南华森仪器仪表有限公司 | 横移减速电机 |  | 1 | 王力 | 北京 | 2024/5/11 | 2024/9/10 | 2024-05-23 |  | 制造完成 | 2024-05-20 | 2024-05-13 |  | 2024-05-23 | 2024-05-17 |  | 2024-05-31 | 2024-05-28 |  | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-07 |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 7.26/'零部件完成50%，预计8月30日完工。 | 2024-09-10 | 39
二期带冷机主减速机 | CP20240059-0 | 50180022 |  | 24040 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 | 二期带冷机主减速机（二次机） |  | 1 | 张森 | 北京 | 2024/5/16 | 2024-08-30 | 2024-05-27 |  | 制造完成 | 2024-05-29 | 2024-05-21 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2024-06-14 | 2024-06-13 |  | 2024-08-22 |  |  | 2024-08-27 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'零部件完成50%，预计8月30日完工。 | 2024-08-30 | 28
中钢设备铜陵旋力卷扬24044 | CP20240064-0 | C2490001 |  | 24044 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 10m³卷扬机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-05-15 | 2024-08-30 | 2024-06-28 |  | 制造完成 | 2024-05-28 | 2024-05-20 |  | 2024-06-03 | 2024-05-30 |  | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 是 | 2024-08-20 |  |  | 2024-08-26 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中，预付款已到。 | 2024-09-20 | 49
天津市新天钢联合特钢抱闸制动轮24041 | CP20240060-0 | 25660032 |  | 24041 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 抱闸制动轮 |  | 1 | 张森 | 北京 | 2024/5/16 | 2024-08-10 | 2024-05-22 |  | 发运完成 | 2024-05-23 | 2024-05-20 |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  | 2024-07-30 | 2024-07-26 |  | 2024-08-05 | 2023-07-30 |  | 2024-08-08 |  |  |  | 7.26/'已完工，等发货通知 | 2024-08-10 | 8
四川德钢630从动车轮组和减速机一批 | CP20240068-0 | 00210204 |  | 24048 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 齿轮减速机 |  | 1 | 王力 | 北京 | 2024/5/17 | 2024-08-20 | 2024-05-22 |  | 制造完成 | 2024-05-24 | 2024-05-22 |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-20 |  |  |  | 7.26/'零部件完成50% | 2024-08-20 | 18
|  | 00210204 |  | 24048 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 齿轮减速机 |  | 1 | 王力 | 北京
|  | 00210204 |  | 24048 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 减速器（电机到减速器到制动器装配好） |  | 1 | 王力 | 北京
|  | 00210204 |  | 24048 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 630从动车轮组 |  | 4 | 王力 | 北京
|  | 00210204 |  | 24048 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 减速器（电机到减速器装配好，带锁紧盘） |  | 2 | 王力 | 北京
福建青拓卷扬机减速机和卷筒备件 | CP20240067-0 | 47340007 |  | 24047 | 福建青拓实业股份有限公司 | 减速机 |  | 1 | 王力 | 北京 | 2024-05-17 | 2024/9/15 | 2024-05-27 |  | 制造完成 | 2024-05-27 | 2024-05-23 |  | 2024-05-31 | 2024-05-24 |  | 2024-06-12 | 2024-06-11 |  | 2024-09-05 |  |  | 2024-09-11 |  |  | 2024-09-15 |  |  |  | 7.26/'零部件完成50%，预计8月30日完工。 | 2024-09-15 | 44
|  | 47340007 |  | 24047 | 福建青拓实业股份有限公司 | 卷筒装置 |  | 1 | 王力 | 北京
迁安市九江线材卷扬减速机 | CP20240063-0 | 78830008 |  | 24043 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 减速机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-05-17 | 2024-08-01 | 2024-05-28 |  | 发运完成 | 2024-05-24 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-05-24 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 |  | 2024-07-30 |  |  |  | 7.26/'已完工，等发货通知 | 2024-08-01 | -1
石横特钢2023备件年标-第七批 | GH20230069-6 | 29250070 |  |  | 石横特钢集团有限公司 | 起套辊摆臂转轴 |  | 5 | 邓蔚 | 重庆 | 2024-05-22 | 2024-08-31 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [11 empty] | 7.30/7.19日签订签订合同，合同工期20天左右，可满足交货期 | 2024-08-31 | 29
海城市恒盛铸业烧结机柔性传动备件24050 | CP20240069-0 | 55510002 |  | 24050 | 海城市恒盛铸业有限公司 | 柔性传动 |  | 1 | 田继东 | 北京 | 2024-05-23 | 2024-09-20 | 2024-06-06 |  | 制造完成 | 2024-05-31 | 2024-05-30 |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 是 | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-16 |  |  | 2024-09-20 |  |  |  | 7.26/'零部件完成30% | 2024-09-20 | 49
唐山国跃河北安丰烧结项目柔传 | CP20240065-0 | 28290084 |  | 24045 | 日照钢铁有限公司 | 烧结机柔性传动装置 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-05-17 | 2024-08-30 | 2024-06-06 |  | 制造完成 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-08-20 |  |  | 2024-08-26 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26'零部件完成60%，预计8月30日完工。 | 2024-08-30 | 28
|  | 28290084 |  | 24045 | 日照钢铁有限公司 | 单齿辊柔性传动装置 |  | 1 | 刘智崴 | 北京
青钢轧机碟簧备件 | GH20240076-0 | C2610001 |  |  | 青岛创科瑞机械制造有限公司 | 碟簧 |  | 187000 | 邓蔚 | 重庆 | 2024-05-22 | 2024-08-30 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [11 empty] | 7.30/已完工，估计8月2日发货 | 2024-08-30 | 28
河北安丰烧结一次减速机 | CP20240071-0 | 28290085 |  | 24051 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 减速机 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024/5/27 | 2024/9/15 | 2024-06-03 |  | 制造完成 | 2024-06-05 | 2024-06-04 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-09-08 |  |  | 2024-09-13 |  |  | 2024-09-15 |  |  |  | 7.26/'零部件完成30% | 2024-09-15 | 44
黑龙江建龙非标减速机24038 | CP20240057-0 | 80120071 |  | 24038 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 减速机 |  | 1 | 张森 | 北京 | 2024-05-27 | 2024-08-20 | 2024-06-04 |  | 制造完成 | 2024-06-05 | 2024-06-04 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-09-03 |  |  | 2024-09-08 |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 7.26/'零部件完成30% | 2024-09-10 | 39
安钢柔传一次减速机备件24052 | CP20240073-0 | C2910001 |  | 24052 | 安阳市昌旭贸易有限责任公司 | 一次减速机 |  | 1 | 沙凌峰 | 北京 | 2024-06-03 | 2024-09-29 | 2024-06-11 |  | 制造完成 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-06-21 | 2024-06-20 |  | 2024-09-20 |  |  | 2024-09-26 |  |  | 2024-09-29 |  |  |  | 7.26/'在线设备损坏，临时修复后恢复生产，请落实工期能否提前至8月15号之前？零部件完成40%。 | 2024-09-29 | 58
河北永洋超小型增补高压水除磷等项目 | GH20240082-0 | 46660065 |  |  | 河北永洋特钢集团有限公司 | 超小型钢生产线增补热锯、高压水除磷装置 |  | 1 | 陈杜 | 重庆 | 2024-05-28 | 2024-08-24 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [11 empty] | 7.30/该业主有多个成套项目，纳入项目经理统一管控，执行中，预计9月30交货。 | 2024-08-24 | 22
内蒙亚新主令控制器24053 | CP20240075-0 | 40450023 |  | 24053 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 主令控制器 |  | 2 | 刘智崴 | 北京 | 2024-06-07 | 2024-08-30 | 2024-06-17 |  | 制造完成 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 是 | 2024-06-19 | 2024-07-01 |  | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  | 2024-08-25 |  |  | 2024-08-28 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中 | 2024-08-30 | 28
科伦普冷轧节能型伺服液压泵组项目 | GH20240078-0 | C2400001 |  |  | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 入口液压站节能型伺服液压泵组（含驱动器） |  | 4 | 梁裕 | 重庆 | 2024-05-28 | 2024-08-15 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [11 empty] | 7.30/该业主有多个成套项目，纳入项目经理统一管控，执行中，预计8月15日交货。 | 2024-08-15 | 13
|  | C2400001 |  |  | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 出口液压站节能型伺服液压泵组（含驱动器 |  | 6 | 梁裕 | 重庆
|  | C2400001 |  |  | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 轧机高压液压站节能型伺服液压泵组（含驱动器） |  | 6 | 梁裕 | 重庆
|  | C2400001 |  |  | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 控制系统成套（PLC模块、低压器件及程序编写） |  | 3 | 梁裕 | 重庆
四川德钢350轧机修复 |  | 00210205 |  |  | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 350短应力轧机 |  | 12 | 陈杜 | 重庆 | 2024-06-07 | 2024-12-31 |  |  | 制造完成 |  | ☑ |  |  | ☑ |  |  | ☑ | [12 empty] | 2024-12-31 | 151
东钢料车车轮备件24054 | CP20240077-0 | 58830023 |  | 24054 | 唐山智赢商贸有限公司 | 料车前轮装配 |  | 2 | 郭小龙 | 北京 | 2024-06-19 | 2024-09-25 | 2024-06-25 |  | 制造完成 | 2024-06-26 | 2024-06-25 |  | 2024-07-02 | 2024-07-01 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-15 |  |  | 2024-09-25 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中 | 2024-09-25 | 54
|  | 58830023 |  | 24054 | 唐山智赢商贸有限公司 | 料车后轮装配 |  | 2 | 郭小龙 | 北京
山西宏达联轴器备件24055 | CP20240078-0 | A4450006 |  | 24055 | 山西宏达钢铁有限公司 | 联轴器（另带40条铰制孔螺栓） |  |  | 郭小龙 | 北京 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-25 |  | 制造完成 | 2024-06-26 | 2024-06-25 |  | 2024-07-02 | 2024-07-01 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-28 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中 | 2024-08-30 | 28
攀钢钒2高炉大修总包项目-卷扬、料车、探尺等设备 | GH20240090-0 | 0010348 |  | 24065 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 卷扬机 |  | 1 | 车岳鸿 | 重庆 | 2024-06-07 | 2024-10-30 |  |  | 制造完成 | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-10-20 |  |  | 2024-10-28 |  |  | 2024-10-30 |  |  |  | 7.26/'采购招标中 | 2024-10-30 | 89
|  | 0010348 |  |  |  | 绳轮 |  | 2 | 车岳鸿 | 重庆
|  | 0010348 |  |  |  | 钢丝绳（800m） |  | 1 | 车岳鸿 | 重庆
|  | 0010348 |  |  |  | 料车 |  | 2 | 车岳鸿 | 重庆
|  | 0010348 |  |  |  | 电控装置 |  | 1 | 车岳鸿 | 重庆
宁夏建龙轧机修复项目 | GH20240084-0 | 76780003 |  |  | 宁夏建龙特钢有限公司 | 380轧机修复 |  | 10 | 梁裕 | 重庆 | 2024-06-25 | 2024-11-09 |  |  | 采购合同完成 | [19 empty] | 7.30/8月2日前签订合同，目前已拉回8台轧机，预计11月9日交货 | 2024-11-09 | 99
|  | 76780003 |  |  | 宁夏建龙特钢有限公司 | 470轧机修复 |  | 3 | 梁裕 | 重庆
|  | 76780003 |  |  | 宁夏建龙特钢有限公司 | 610轧机修复 |  | 3 | 梁裕 | 重庆
沧州中铁胀套24056 | CP20240083-0 | 28390056 |  | 24056 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 胀套 |  | 2 | 袁树军 | 北京 | 2024-06-28 | 2024-08-30 | 2024-07-04 |  | 制造完成 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 |  | 2024-08-25 |  |  | 2024-08-28 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中 | 2024-08-30 | 28
河北津西柔传一次减速机24060 | CP20240087-0 | 40400053 |  | 24060 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 柔传一次减速机 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2024-07-16 |  | 制造完成 | 2024-07-11 | 2024-07-10 |  | 2024-07-17 | 2024-07-15 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 2024-09-30 |  |  | 2024-10-08 |  |  | 2024-10-10 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中 | 2024-10-10 | 69
河北安丰减速机维修24059 | CP20240086-0 | 28290086 |  | 24059 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 柔传一次减速机修复 |  | 1 | 刘智崴 | 北京 | 2024-07-04 | 2024-08-30 | 2024-07-15 | ☑ |  | 2024-07-15 | 2024-07-13 |  | 2024-07-19 | 2024-07-15 |  | 2024-07-26 | 2024-07-20 |  | 2024-08-24 | 2024-07-26 |  | 2024-08-28 | 2024-07-26 |  | 2024-08-30 | 2024-07-26 |  |  | 7.26/'已完工并发货 | 2024-08-30
欧冶新疆八钢烧结柔传二次输入轴总成和锁紧盘24058 | CP20240085-0 | 87390030 |  | 24058 | 新疆八钢 | 二次输入轴总成 |  | 1 | 王力 | 北京 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-11 |  | 制造完成 | 2024-07-11 | 2024-07-10 |  | 2024-07-17 | 2024-07-15 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 2024-09-20 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 7.26/'采购合同完成，备料中 | 2024-09-30 | 59
|  | 87390030 |  | 24058 | 新疆八钢 | 锁紧盘（一次机与二次机轴用） |  | 2
默迪卡圆盘备件24064 | CP20240091-0 | A1890002 |  | 24064 | PT.MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA | 圆盘备件O型圈 |  | 6 | 郭小龙 | 北京 | 2024-07-12 | 2024-08-30 |  |  |  | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-20 |  |  | 2024-08-24 |  |  | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-30 | 28
河北永洋超小型电气柜利旧改造项目 | GH20230055-2 | 46660053 |  |  | 河北永洋特钢集团有限公司 | 低压传动柜改造 |  | 1 | 陈杜 | 重庆 | 2024-07-15 | 2024-08-15 |  |  | 制造完成 | [19 empty] | 7.30/该业主有多个成套项目，纳入项目经理统一管 | 2024-08-15 | 13
大东海减速机高速轴24057 | CP20240084-0 | 57530035 |  | 24057 | 福建大东海实业集团有限公司 | 减速机高速轴总成 |  | 1 | 郭小龙 | 北京 | 2024-07-19 | 2024-09-10 |  |  | 采购合同完成 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-09-05 |  |  | 2024-09-08 |  |  | 2024-09-10 |  |  |  |  | 2024-09-10 | 39
鼓形齿式联轴器24062 | CP20240089-0 | 40180014 |  | 24062 | 山西高义钢铁有限公司 | 制动盘联轴器 |  | 1 | 张森 | 北京 | 2024-07-22 | 2024-10-30 |  |  | 采购合同完成 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-10-20 |  |  | 2024-10-27 |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-10-30 | 89
|  | 40180015 |  | 24062 | 山西高义钢铁有限公司 | 鼓型齿联轴器 |  | 1
|  | 40180016 |  | 24062 | 山西高义钢铁有限公司 | 制动盘组件 |  | 1
广西盛隆连铸球铰轴承备件 | GH20240106-0 | 29600135 |  |  | 广西盛隆冶金有限公司 | 球铰轴承订货图 |  | 1 | 陈太均 | 重庆 | 2024-07-22 | 2024-12-01 | [23 empty] | 2024-12-01 | 121
Note on W1: 廖娜: 完成时间为定标时间
Note on AF1: 廖娜: 以OA系统的发货通知单流程时间为准
Note on N2: 廖娜: 具备采购条件的时间
Note on AX2: 014661: 已收-已付
Note on AY2: 014661: 已收-已付